## Control de Obra 2020 a Dic-2021 (hidden)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DEL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
Control de Obra Pública 2020
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Lugar o ubicación de la obra pública | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Costo Final de la obra (Inversión) | Costo Incial de la obra | Monto del contrato | Convenio | Ejecutor de la obra Razon Social del Ganador (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). | RFC | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los intrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Supervisor de la obra o perito responsable | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio/adicional | Propuesta enviada por el participante | Motivos y fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del ejecicio de la opción | Cotizaciones consideradas | Unidad adminstrativa o área solicitante | Unidad admistrativa responsable de su ejecución | Los mecanismos de vigilancia y supervisión | Los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda | Convocatoria o invitación emitida así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo (en los casos de concurso por invitación y licitación pública) | Invitación | Nombres de participantes o invitados | Nombre del ganador y las razones que lo justifican | Los dictamenes y fallo de adjudicación | La partida presupuestal | Nota | Actas de terminación | Finiquito | Avance Fisico ENERO 2020 | Avance Financiero ENERO 2020 | Avance Fisico FEB 2020 | Avance Financiero FEB 2020 | Avance Fisico MAR 2020 | Avance Financiero MAR 2020 | Avance Fisico ABR. 2020 | Avance Financiero ABR. 2020 | Avance Fisico MAY 2020 | Avance Financiero MAY 2020 | Avance Fisico JUN 2020 | Avance Financiero JUN 2020 | Avance Fisico JUL 2020 | Avance Financiero JUL 2020 | Avance Fisico AGO 2020 | Avance Financiero AGO 2020 | Avance Fisico SEP 2020 | Avance Financiero SEP 2020 | Avance Fisico OCT 2020 | Avance Financiero OCT 2020 | Avance Fisico NOV 2020 | Avance Financiero NOV 2020 | Avance Fisico DIC 2020 | Avance Financiero DIC 2020 | Avance Fisico ENE 2021 | Avance Financiero ENE 2021 | Avance Fisico FEB 2021 | Avance Financiero FEB 2021 | Avance Fisico MAR 2021 | Avance Financiero MAR 2021 | Avance Fisico ABR. 2021 | Avance Financiero ABR. 2021 | Avance Fisico MAY. 2021 | Avance Financiero MAY. 2021 | Avance Fisico JUN. 2021 | Avance Financiero JUN. 2021 | Avance Fisico JUL. 2021 | Avance Financiero JUL. 2021 | Avance Fisico AGO. 2021 | Avance Financiero AGO. 2021 | Avance Fisico SEP. 2021 | Avance Financiero SEP. 2021 | Avance Fisico OCT. 2021 | Avance Financiero OCT. 2021 | Avance Fisico NOV. 2021 | Avance Financiero NOV. 2021
5205 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-EYP-MUN-MER-LP-001-20 | 2020-02-21 | ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO PARA LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA Y LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON OP | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 0 | INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | ITE430714K10 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 | Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500 / Visión 2042 (2018-2021) | Concluida | 2020-02-24 | 2020-04-23 | ARQ. JOSE DE JESUS PEREZ AGRAZ | https://drive.google.com/file/d/1uMirT5kAcuR4T6YJvjDp270AqgBCHPkc/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/13r_u6sV2NuYoQokNTZ3CbJO1Mu2qPWND/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión de la Comisión de Adjudicación de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 fracción I del Reglamento de Obra Pública para el Municipio de Guadalajara, Jalisco. | https://drive.google.com/file/d/10nVCH15EQMpa7i4yBk4vl6e0FFnyZnIf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/13r_u6sV2NuYoQokNTZ3CbJO1Mu2qPWND/view?usp=sharing | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1THJ-aMZ28t4fP5IEoO0fICvBy3baM8VL/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/13r_u6sV2NuYoQokNTZ3CbJO1Mu2qPWND/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10nVCH15EQMpa7i4yBk4vl6e0FFnyZnIf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10nVCH15EQMpa7i4yBk4vl6e0FFnyZnIf/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  | 30% | 30% | 60% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 53%
5211 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 | 2020-03-24 | SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS, DENTRO DEL POA 2020, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal | 6973103.41 | 6973103.41 | 6973103.41 | 0 | Ingenieria Suco, S.A. de C.V. | ISU120228M89 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-12-13 | ARQ. VICTOR MANUEL VELASCO REYNOSO | https://drive.google.com/file/d/1RQm1vjDvsTr0bGMGJd74k7NWZE8wRArj/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/18KAYNWBCCwm0s8myJegHBu3S-NJdvrdB/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1nWRt0ETSu7ngQrzaKqH7a6dh7T_r4ran/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18KAYNWBCCwm0s8myJegHBu3S-NJdvrdB/view?usp=sharing | Dirección de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1kR4erFLLreGuM2J-qklcmtTUyQq391fy/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/18KAYNWBCCwm0s8myJegHBu3S-NJdvrdB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1nWRt0ETSu7ngQrzaKqH7a6dh7T_r4ran/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1nWRt0ETSu7ngQrzaKqH7a6dh7T_r4ran/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 10% | 30% | 20% | 30% | 40% | 37.26% | 42% | 37% | 45% | 37% | 45% | 39% | 50% | 47% | 55% | 50% | 95% | 94% | 100% | 100%
5212 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-EYP-MUN-ING-LP-003-20 | 2020-03-24 | PROYECTOS DE INGENIERIAS EN OBRA PÚBLICA, DENTRO DEL POA 2020, PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal | 6039078.39 | 4831262.71 | 4831262.71 | 1207815.68 | Construcciones Calvec, S.A. de C.V. | CCA081015II2 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-07-23 | ARQ. JUAN CARLOS ARAUZ ABARCA | https://drive.google.com/file/d/1CzOyybE06YjkjngLNdq9P4nRwvTSu5Xq/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/ff8cd071-2e21-4f16-80d6-bae40d3675f3 | https://drive.google.com/file/d/1oz9G8ZHodJ0wmT1VE6xfc1lKluCiX-39/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1P9QTNXgzoZYAjKanhvcVr8BpiJI7Kc0R/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1oz9G8ZHodJ0wmT1VE6xfc1lKluCiX-39/view?usp=sharing | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1EmVAK4ZscdvHXYO_FlZ0r9H2IrnFupWZ/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1oz9G8ZHodJ0wmT1VE6xfc1lKluCiX-39/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1P9QTNXgzoZYAjKanhvcVr8BpiJI7Kc0R/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1P9QTNXgzoZYAjKanhvcVr8BpiJI7Kc0R/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 10% | 30% | 40% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 60% | 54% | 100% | 100%
5206 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-004-20 | 2020-02-26 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CANALES DELA ZONA 7, CRUZ DEL SUR , DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | ZONA 7, CRUZ DEL SUR , DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | MUNICIPAL | Prevención de Inundaciones y Desazolve | 3995197.82 | 3995197.82 | 3995197.82 | 0 | Constructora 5 Minas S.A. de C.V. | CCM0404151UA | 26,100.00 | 12.3072 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-02-28 | 2020-11-05 | ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ | https://drive.google.com/file/d/1ypx5Mth3lkOVeI4OCtZ6WOabZuiwZ_jH/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1j779ti6Ic3tcV4fVx1dC7hTVZ3aiZyDQ/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/136rtyXXgS_gBYStHSesB5QHorsNqHHRF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1j779ti6Ic3tcV4fVx1dC7hTVZ3aiZyDQ/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1D__OPfCiK97BOFfASP-BkLi7ajonbIBN/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ztj3nVzh8QWG4W8JkgWfbz3BZTwTXESK/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1j779ti6Ic3tcV4fVx1dC7hTVZ3aiZyDQ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/136rtyXXgS_gBYStHSesB5QHorsNqHHRF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/136rtyXXgS_gBYStHSesB5QHorsNqHHRF/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | https://os5.mycloud.com/action/share/d9dda02f-e58a-4589-b2de-b20aeb9345e6 | Finiquitada |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 60% | 50% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 100% | 100%
5207 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-005-20 | 2020-02-26 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN DIVERSOS CANALES DE LA ZONA 2,3 y 7 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. | ZONA 2,3 y 7 DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPAL | Prevención de Inundaciones y Desazolve | 1964312.38 | 1964312.38 | 1964312.38 | 0 | Obra Nueva, S.A. de C.V. | ONU0107096B4 | 13,770.00 | 142.6516 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-02-28 | 2020-11-05 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1j5B4EOjN-beV70vkqCIrc0Cy70SldIDU/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1SHfYfw-IYp_S70M3JHjFIq0LUJ13OMnC/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1m2hb5UqhspCIfyfxmyItgFGb6dXzV_1w/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1SHfYfw-IYp_S70M3JHjFIq0LUJ13OMnC/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1frYV4ihCf_LIquBlVG4k2ynurxizKTkI/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18L6CwfjibSekLC_hX9-Y5O889z788EjT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1SHfYfw-IYp_S70M3JHjFIq0LUJ13OMnC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1m2hb5UqhspCIfyfxmyItgFGb6dXzV_1w/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1m2hb5UqhspCIfyfxmyItgFGb6dXzV_1w/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | https://os5.mycloud.com/action/share/ba2ef7e0-0605-45b1-b4a6-33f97497bd84 | Finiquitada |  |  | 20% | 30% | 25% | 30% | 40% | 30% | 50% | 30% | 60% | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 80% | 70% | 100% | 100%
5208 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 | 2020-02-26 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBICADO EN CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACIÓN), EN LA COL. HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACIÓN), EN LA COL. HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | Prevención de Inundaciones y Desazolve | 7604177.57 | 7604177.57 | 7604177.57 | 0 | Corporativo Almira de Jalisco, S.A. de C.V. | CAJI208151M8 | 81,438.46 | 93.3733 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-02-28 | 2020-11-05 | ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ. | https://drive.google.com/file/d/1cexhzUDRzAuthGE4sjxqWjS6p79LOiJN/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1NaX10RztRxt8M83eJPErW9VptgC4TFrZ/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/19ttYnqq3B1mYnp0ljv8-B3ZuWPZtl2RJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NaX10RztRxt8M83eJPErW9VptgC4TFrZ/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/18NZgVjmoBtswmivrMQRPtBJCd4_0zNt0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1R8k46F50Fi2f6pkhcgJ8OdelAyUF2Z-t/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NaX10RztRxt8M83eJPErW9VptgC4TFrZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/19ttYnqq3B1mYnp0ljv8-B3ZuWPZtl2RJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/19ttYnqq3B1mYnp0ljv8-B3ZuWPZtl2RJ/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | https://os5.mycloud.com/action/share/30f51e61-0ee3-4297-bdef-058380eb5006 | Finiquitada |  |  | 35% | 30% | 45% | 50% | 60% | 55% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | 100%
5209 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-007-20 | 2020-02-26 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS ACCESORIOS EN VASO REGULADOR EL DEAN, UBICADO EN CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACIÓN), EN LA COL. HIGUERILLAS DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALZ. LÁZARO CÁRDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL (PARQUE DE LA LIBERACIÓN), EN LA COL. HIGUERILLA | MUNICIPAL | Prevención de Inundaciones y Desazolve | 2456804.01 | 2456804.01 | 2456804.01 | 0 | Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. | ACE121220UQ4 | 470.00 | 5227.2426 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-02-28 | 2020-11-05 | ING. ARTURO LOPEZ HERNANDEZ | https://drive.google.com/file/d/13iI3NWsmI1cdR-xPracUboDNRSta3fD6/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1nMLrG8OgismIQdWAd9dNGRd_OfJEXjq_/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Ns6AlRx4XyldvzhHuOXPcbGGORcJWM_7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1nMLrG8OgismIQdWAd9dNGRd_OfJEXjq_/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1WLLMI98EuaylSiw-HzxnxwgQs62hcND3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Obwv3iK5nMJ4nWixy0ZaNdLkVJSG9AfX/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1nMLrG8OgismIQdWAd9dNGRd_OfJEXjq_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ns6AlRx4XyldvzhHuOXPcbGGORcJWM_7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ns6AlRx4XyldvzhHuOXPcbGGORcJWM_7/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | https://os5.mycloud.com/action/share/7899ce84-635e-44c7-80a5-0cd1223f143c | Finiquitada |  |  | 10% | 30% | 25% | 30% | 40% | 30% | 60% | 50.68% | 65% | 55% | 80% | 70% | 80% | 70% | 85% | 70% | 85% | 70% | 100% | 100%
5210 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-IHS-MUN-DZV-LP-008-20 | 2020-03-24 | HABILITACIÓN DE CUADRILLAS PARA EMERGENCIAS HIDRAULICAS PARA LA PREVENCION DEL TEMPORAL DE LLUVIAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | Prevención de Inundaciones y Desazolve | 6123923.89 | 6123923.89 | 6123923.89 | 0 | Consorcio Constructor Adobes S.A. de C.V. | CCA971126QC9 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-12-13 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/17E330cty9jt2H8QTtXDhLb9Q9kuI9-HZ/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1t-TtyiPqIqHoDgYKxIkWMcyTeVl9T40K/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ztYHcwrfqyAOEvxqNVrmJNy_DUxdcvrx/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1t-TtyiPqIqHoDgYKxIkWMcyTeVl9T40K/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1-jY2MkhGBBwG7DU-7AR5iezoSECWj9mn/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1t-TtyiPqIqHoDgYKxIkWMcyTeVl9T40K/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ztYHcwrfqyAOEvxqNVrmJNy_DUxdcvrx/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ztYHcwrfqyAOEvxqNVrmJNy_DUxdcvrx/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 10% | 30% | 20% | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% | 33% | 30% | 33% | 30% | 35% | 30% | 46% | 36% | 50% | 41% | 100% | 98%
5213 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-009-20 | 2020-03-24 | PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DE REFORMA Y CLEMENTE OROZCO, EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | REFORMA Y CLEMENTE OROZCO, EN LA COL. SANTA TERESITA DE LA ZONA 1 CENTRO | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 2641932.34 | 2641932.34 | 2641932.34 | 0 | Ingeniería y Sistemas de Infraestructura S.A. de C.V. | ISI921126N34 | 1366 | 1934.0647 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-05-24 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ. | https://drive.google.com/file/d/13izw_RsQ8bRyk4nhll-g8SBiBGK1MB7M/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/196KxDKYjLAn7TbtzHVQkNK9uhYcx4Erf/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ZgW-CrcDYmL3K6uzAcTl2RUXAEe3UMNc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/196KxDKYjLAn7TbtzHVQkNK9uhYcx4Erf/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/13L57HleiJyVkBs_AYAWkuuEB6RpKJCS7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YyMGy0dBS1ykqq9alwAAA1g-YgyuFxjq/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/196KxDKYjLAn7TbtzHVQkNK9uhYcx4Erf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZgW-CrcDYmL3K6uzAcTl2RUXAEe3UMNc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZgW-CrcDYmL3K6uzAcTl2RUXAEe3UMNc/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 25% | 30% | 45% | 30% | 60% | 30% | [5 empty] | 30% | 60% | 30% | 60% | 30% | 68% | 41% | 100% | 100%
5214 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20 | 2020-03-24 | REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN LA COL. SAN CARLOS, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.3, UBICADO EN LA CALLE JARDINES DE LA GRANJA No.3650 EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO, DE LA ZONA 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LA COL. SAN CARLOS, EN LA ZONA 1 CENTRO; EN LA CALLE JARDINES DE LA GRANJA No.3650 EN LA COL. JARDINES DE SAN FRANCISCO, DE LA ZONA 6 TETLÁN | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 734922.45 | 734922.45 | 734922.45 | 0 | Grupo Constructor Xolot S.A. de C.V. | GCX0508239ZA | 368 | 1997.0719 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-05-24 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://drive.google.com/file/d/1yruucySH66hYyTSjVpj8-KcDSYLcS6iH/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/151_9Z7DmX2da7DtBnansOPNeZuqhx0ck/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/191Zfo0r7mCVybqTj4TF-j2OY_QwRIY8c/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/151_9Z7DmX2da7DtBnansOPNeZuqhx0ck/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1_xFJOXo_jIKe74QD2KG1hBV-l8wlH7mG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1VqKyFJgrzNrTG-IVuQLf1dXMdr5a4pnD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/151_9Z7DmX2da7DtBnansOPNeZuqhx0ck/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/191Zfo0r7mCVybqTj4TF-j2OY_QwRIY8c/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/191Zfo0r7mCVybqTj4TF-j2OY_QwRIY8c/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 15% | 0% | 50% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 80% | 30% | 100% | 96% | 100% | 100%
5217 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-013-20 | 2020-03-24 | PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA COSS Y TAMAULIPAS, EN LA COL. OBSERVATORIO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | JOSÉ MARÍA COSS Y TAMAULIPAS, EN LA COL. OBSERVATORIO DE LA ZONA 1 CENTRO | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 1740091.79 | 1740091.79 | 1740091.79 | 0 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | CUR130430U59 | 2716 | 640.6818 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-05-24 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/1yGpbzqvcdhrcr1dVpO9fpQ60qo-KrI0C/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1CmJ7dOMX23XAxX46ku6n-N6Z0g2UaoEW/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1UySqQywpVhyM66oTeQGAYD6fYzfCG4D_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CmJ7dOMX23XAxX46ku6n-N6Z0g2UaoEW/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/171AWhb_nm7LoU0K_HkRej2VxvYX3Bsmj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1hkmjiYrM_BS0DQB4o7NoShiXDUU0jn0s/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CmJ7dOMX23XAxX46ku6n-N6Z0g2UaoEW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1UySqQywpVhyM66oTeQGAYD6fYzfCG4D_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1UySqQywpVhyM66oTeQGAYD6fYzfCG4D_/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 10% | 30% | 40% | 30% | 85% | 30% | 85% | 30% | 85% | 30% | 85% | 30% | 85% | 30% | 85% | 30% | 85% | 30% | 100% | 100%
5219 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 | 2020-03-24 | PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVEDO, EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE SALVADOR DE QUEVEDO, EN LA COL. LA PERLA DE LA ZONA 1 CENTRO | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 998000.61 | 998000.61 | 998000.61 | 0 | Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | EED170824P21 | 457 | 2183.8088 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-05-24 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1UCyWT183JY-mhxFoal1RGdyCqE4HxF09/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/15E9feiaSIhCD-VyvbGXwUCx-RenuJ0Ij/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1AXSqwXDJxrJ6Rhd8SWVn6WEfmbYBQh-_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15E9feiaSIhCD-VyvbGXwUCx-RenuJ0Ij/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1KwnOU0LjkJhpew62i9t4nW3gyyAeJPUr/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qM_FtjT_Jcr4QKa0KFWkiGRXezVWaU8N/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15E9feiaSIhCD-VyvbGXwUCx-RenuJ0Ij/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AXSqwXDJxrJ6Rhd8SWVn6WEfmbYBQh-_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AXSqwXDJxrJ6Rhd8SWVn6WEfmbYBQh-_/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 20% | 30% | 40% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | 52% | 38% | 73% | 38% | 78% | 87% | 100% | 100%
5231 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EYP-MUN-PAV-CSS-020-20 | 2020-04-27 | ESTUDIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS PAVIMENTOS, EN VARIOS PUNTOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 0 | Control de Calidad de Materiales S.A. de C.V. | CCM010316N69 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-04-28 | 2020-12-23 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1XSopm6-tbtugRFxfWPUnTvqSA97tVErB/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1QFHXjcDAe7E8r6zOofe5h5bPvXSbdUCz/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1_35iXZUX-o7UVk_J0fCcIjl14CJzQO84/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QFHXjcDAe7E8r6zOofe5h5bPvXSbdUCz/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1-usO4VLvFG-1w6ro8Y_abhuCmBNGTX9i/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1L-ZESEQE2F2pNs1PkZNZCzlPWXJ2Enen/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QFHXjcDAe7E8r6zOofe5h5bPvXSbdUCz/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_35iXZUX-o7UVk_J0fCcIjl14CJzQO84/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_35iXZUX-o7UVk_J0fCcIjl14CJzQO84/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 40% | 30% | 48% | 30% | 90% | 34% | 100% | 100%
5270 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EYP-MUN-LAB-CSS-021-20 | 2020-05-18 | ESTUDIOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS, EN VARIOS PUNTOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA - Desarrollo Municipal | 1009792.38 | 1009792.38 | 1009792.38 | 0 | Ingenieria de Suelos Asesoria y Laboratorio, S.A. de C.V. | ISA910601QB5 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-12-28 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/14xHiYjfqHU_krbaeD6T9jvNTg6fHXObf/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1Uiqq0AQpmpuzGiNbKeZHBVR5776KwxE0/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/11Ceq62wGYDAFMjLlVGi_Gfn1heuDp6t4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Uiqq0AQpmpuzGiNbKeZHBVR5776KwxE0/view?usp=sharing | Direccion de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1XTXzzPmsRnwM-Za1pK5LgvGI8k3vKaKp/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1bRIpglnl6A2x8-tbaHOaXIMB-a47OTlJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Uiqq0AQpmpuzGiNbKeZHBVR5776KwxE0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/11Ceq62wGYDAFMjLlVGi_Gfn1heuDp6t4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/11Ceq62wGYDAFMjLlVGi_Gfn1heuDp6t4/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 15% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 40% | 20% | 30% | 25% | 32% | 30% | 100% | 100%
5328 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-MER-LP-022-20 | 2020-09-01 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 4). | SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN COL. FOVISSTE ESTADIO GUADALAJARA, JAL. | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA | 10866384.91 | 8693107.93 | 8693107.93 | 2173276.98 | Grupo Constructor Strade S.A. de C.V. | GCS080902S44 | 4981.13 | 2181.51 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-09-02 | 2021-03-16 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://drive.google.com/file/d/1-EGxDYk6nCdoHUIwlvquLptr4Rc0FfIN/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/503f5821-b98c-4046-bda7-15779035d22f | https://drive.google.com/file/d/1UOG4geGk69MJOIcL7RM9H3QvEJf5t6Wz/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Rr8_5LaUcGwWlOC7wONwdm_aM2FmC7Tc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1UOG4geGk69MJOIcL7RM9H3QvEJf5t6Wz/view?usp=sharing | Direccion de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1PBSGlU7546YRHnFHI7JuFeDG9-hC-3Ki/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1UOG4geGk69MJOIcL7RM9H3QvEJf5t6Wz/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Rr8_5LaUcGwWlOC7wONwdm_aM2FmC7Tc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Rr8_5LaUcGwWlOC7wONwdm_aM2FmC7Tc/view?usp=sharing | INVERSION ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [16 empty] | 12% | 0% | 40% | 0% | 75% | 18% | 90% | 59% | 90% | 59% | 90% | 59% | 90% | 59% | 90% | 59% | 90% | 59% | 90% | 64% | 90% | 99% | 90% | 99% | 100% | 99%
5289 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-COM-CSS-023-20 | 2020-05-18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA, EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 752605.19 | 752605.19 | 752605.19 | 0 | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | KCO170217K89 | 285 | 2640.72 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1iiutKWRwUVLRqsR3Lvhk_NQFa8YqHTU0/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1gYzsMpxdBmu7J7RDP39COzJCBzCOTeRU/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1_iz6SXRZ0xtmdsQTAb_N4v5mCxc_0zjM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1gYzsMpxdBmu7J7RDP39COzJCBzCOTeRU/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1TVsb4-v20oXrMKRoiS4z_znEikcLgLcO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MaRybU5z_oKOaNiW7Sczzq_SzDvR_FMh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1gYzsMpxdBmu7J7RDP39COzJCBzCOTeRU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_iz6SXRZ0xtmdsQTAb_N4v5mCxc_0zjM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_iz6SXRZ0xtmdsQTAb_N4v5mCxc_0zjM/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 15% | 0% | 50% | 0% | 86% | 78% | 86% | 78% | 100% | 78% | 100% | 91% | 100% | 92% | 100% | 100%
5226 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-COM-CSS-024-20 | 2020-04-27 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR EN AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. MÉXICO Y AV. MANUEL ACUÑA (FRENTE 1), EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CORREDOR EN AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. MÉXICO Y AV. MANUEL ACUÑA (FRENTE 1), EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 400798.75 | 400798.75 | 400798.75 | 0 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | ECU991015221 | No aplica | No aplica | Indirectos | 90975 |  | Concluida | 2020-04-28 | 2020-06-26 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://drive.google.com/file/d/1iEH-X7ml47umqH7I0QzstCbCIbzW4JaU/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1eQFK8jJkVAzJj4v3m2sATpkUrvuQQPyM/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/15DfQPErJuDjEOm-1HCzD7fJxd0JSWvL0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1eQFK8jJkVAzJj4v3m2sATpkUrvuQQPyM/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1TMCZlX0x11IiIobYRlIdWdmklvnJsXbW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mneMH_s-xzV6OhSAtj2nzMY-8tjdE--q/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1eQFK8jJkVAzJj4v3m2sATpkUrvuQQPyM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15DfQPErJuDjEOm-1HCzD7fJxd0JSWvL0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15DfQPErJuDjEOm-1HCzD7fJxd0JSWvL0/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 25% | 30% | 100% | 70% | 100% | 70% | 100% | 75% | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5227 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-COM-CSS-025-20 | 2020-04-27 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA RENOVACIÓN URBANA DEL CORREDOR EN AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. MÉXICO Y AV. MANUEL ACUÑA (FRENTE 2), EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CORREDOR EN AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE AV. MÉXICO Y AV. MANUEL ACUÑA (FRENTE 2), EN LA COL. MONRAZ DE LA ZONA 2 MINERVA | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 679457.23 | 679457.23 | 679457.23 | 0 | Gama Constructores y Asociados S.A. de C.V. | GCA010529EU7 | No aplica | No aplica | Indirectos | 90975 |  | Concluida | 2020-04-28 | 2020-06-26 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://drive.google.com/file/d/19PJixL1Z27US5bxfSEKIp9nmDMwsMcX6/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1dLFJQSqvjoKXdYj_t6ckPpnZZUXL1npK/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1NyugBPaxkTfC2jSmHjoDyUpcq7FuzWsB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dLFJQSqvjoKXdYj_t6ckPpnZZUXL1npK/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/14opyv2m5IErd1rG0KU9IN19w_kddIJvR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TQzZKAVB-evyyhElfS0fvxL52s40ohbK/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dLFJQSqvjoKXdYj_t6ckPpnZZUXL1npK/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NyugBPaxkTfC2jSmHjoDyUpcq7FuzWsB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1NyugBPaxkTfC2jSmHjoDyUpcq7FuzWsB/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 40% | 30% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100%
5287 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-PAV-MUN-COM-CSS-026-20 | 2020-05-18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES EN LA COL. BRISAS DEL NILO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | LAS CALLES EN LA COL. BRISAS DEL NILO DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 1899043.32 | 1899043.32 | 1899043.32 | 0 | Servicios Constructivos e Ingenieria, S.A. de C.V. | SCI0003011Z5 | 1548 | 1226.7722 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://drive.google.com/file/d/1Tm2mwb0lReaPu8Z3hxg2pIC6LgzDrFbf/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/10S9Rxblg_iTkjgB9uzsiLmpo-VVvlAlc/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1mn-bb33wUOF-NUtlw1ZSlrt0eggTqmX0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10S9Rxblg_iTkjgB9uzsiLmpo-VVvlAlc/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1lkth1Jx2AxWMDRKvGSE1plQx9K2GNhZj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CaHGOyiDOu0NvZ4f_iH4lTqoF2vxz8U_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10S9Rxblg_iTkjgB9uzsiLmpo-VVvlAlc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mn-bb33wUOF-NUtlw1ZSlrt0eggTqmX0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mn-bb33wUOF-NUtlw1ZSlrt0eggTqmX0/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 15% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5224 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20 | 2020-03-24 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIO DENTRO DEL EDIFICIO DE LA COMISARÍA DE POLICÍA DE GUADALAJARA PARA LA CREACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL, UBICADA EN CALZ. INDEPENDENCIA No. 840 COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALZ. INDEPENDENCIA No. 840 COL. EL RETIRO DE LA ZONA 1 CENTRO | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 1689447.05 | 1689447.05 | 1689447.05 | 0 | Enecyg Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. | EPY090910M2A | 414 | 4080.79 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-03-26 | 2020-06-23 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://drive.google.com/file/d/1eX2eO4ldXrnTX8JA0rm1rhINwg_XgcHZ/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1MIV2mJfx6lr3ZY0C_mHCO49FEFG4Fhap/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1iy0QYFPLjPzDg1LyPkukVeHVGw1uhdVR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MIV2mJfx6lr3ZY0C_mHCO49FEFG4Fhap/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1BH1orJaKXeAsPfdznjlS0p4pPR1jetnT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QcdE2-g2pFYFZZkDw7Clx3I3BtDHK5e4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MIV2mJfx6lr3ZY0C_mHCO49FEFG4Fhap/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1iy0QYFPLjPzDg1LyPkukVeHVGw1uhdVR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1iy0QYFPLjPzDg1LyPkukVeHVGw1uhdVR/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada |  |  |  |  | 10% | 30% | 40% | 30% | 60% | 30% | 100% | 32% | 100% | 32% | 100% | 32% | 100% | 32% | 100% | 32% | 100% | 62% | 100% | 100%
5288 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-COM-CSS-028-20 | 2020-05-18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO FELIPE ÁNGELES, EN LA COL. JARDINES DE GUADALUPE DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | , EN LA COL. JARDINES DE GUADALUPE DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 1598283.21 | 1398283.21 | 1398283.21 | 200000 | Constructur S.A. de C.V. | CON0008033N9 | No aplica | No aplica | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | https://drive.google.com/file/d/1S0tY3_VKFWzrweHB37S3Wq9oOD8BnY1B/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/2a18c0a7-02fb-4154-943c-56cd66921e1a | https://drive.google.com/file/d/1y3fZ0xT66JCs5VRDS3w5tflhmj64oVht/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ad69eaQMDbXFRwmAXQ3mf8NwNsNKTvMC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1y3fZ0xT66JCs5VRDS3w5tflhmj64oVht/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1WbXz3NybcNI4EyT5At_p6e4UCrxVPKpz/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1alEKq0eoAhTx26FEscJqMo28fhKcnqgM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1y3fZ0xT66JCs5VRDS3w5tflhmj64oVht/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ad69eaQMDbXFRwmAXQ3mf8NwNsNKTvMC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ad69eaQMDbXFRwmAXQ3mf8NwNsNKTvMC/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 15% | 0% | 30% | 27% | 39% | 27% | 39% | 44% | 92% | 67% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100%
5283 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-COM-CSS-029-20 | 2020-05-18 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO CULTURAL ESCUELA DE MÚSICA DEL MARIACHI, EN LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 5 OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSE MA. LUIS MORA, EN LA COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | COL. SAN ANDRES DE LA ZONA 5 OLIMPICA | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 419653.08 | 419653.08 | 419653.08 | 0 | Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. | DCO080410SQ1 | 142.27 | 2949.6948 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/1zygSadMilSS7b1jtXAMmWNiMzzXUJgUD/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/16g9H4zzDbOBKsTgq4N5r_NHl7npc4GfK/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/19cGjvz_GQ2dLToFyZ8JLU1HNbphZEHrT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/16g9H4zzDbOBKsTgq4N5r_NHl7npc4GfK/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1hCfsjuQo71DtDo9NE1_H6-I013k6MPVO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TYUeINfwh1r1Giv8b_OsQfn2WAv6Bcf0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/16g9H4zzDbOBKsTgq4N5r_NHl7npc4GfK/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/19cGjvz_GQ2dLToFyZ8JLU1HNbphZEHrT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/19cGjvz_GQ2dLToFyZ8JLU1HNbphZEHrT/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 25% | 0% | 25% | 0% | 35% | 0% | 35% | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 40% | 0% | 100% | 100%
5234 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-COM-CSS-030-20 | 2020-04-27 | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL SAUZ, EN LA ZONA 7, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | LA UNIDAD HABITACIONAL EL SAUZ, EN LA ZONA 7, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 1746794.62 | 1496794.62 | 1496794.62 | 250000 | Edificaciones y Espacios Letco S.A. de C.V. | EEL0204268V2 | 1465 | 1021.7028 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-04-28 | 2020-07-26 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1LBFkSUovWjvowvSMVaRAxQr4_fcQfuP6/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/9c18fc6c-9b4c-46f3-ae50-60a4bad33cd7 | https://drive.google.com/file/d/1X904MyjXx2J6SOkK2rhF11Ho26Kd5R5y/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1swU0QH3jn9r8xrERihtmUq6VyEp4uyjV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1X904MyjXx2J6SOkK2rhF11Ho26Kd5R5y/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/16j5Eaa72h-OTZDyhbda9RsJLh2uSQGe2/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15JvUsWpLngsJWHMabqT6aQ8f-yKaRkJ8/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1X904MyjXx2J6SOkK2rhF11Ho26Kd5R5y/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1swU0QH3jn9r8xrERihtmUq6VyEp4uyjV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1swU0QH3jn9r8xrERihtmUq6VyEp4uyjV/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 20% | 30% | 40% | 30% | 50% | 47% | 60% | 47% | 60% | 64% | 93% | 70% | 93% | 70% | 93% | 86% | 100% | 100%
5273 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-BAL-MUN-COM-CSS -031-20 | 2020-05-18 | BALIZAMIENTO THERMOPLASTICO EN LAS CALLES DE HACIENDA DE TALA Y CALLE 10, EN LA COL. ARANDAS DE LA ZONA 4 OBLATOS Y EN LA COL. FEROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLES DE HACIENDA DE TALA Y CALLE 10, EN LA COL. ARANDAS DE LA ZONA 4 OBLATOS Y EN LA COL. FEROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 1494202.89 | 1494202.89 | 1494202.89 | 0 | Construcciones Puregua S.A. de C.V. | CPU0309275NA | 2716 | 550.1483 | Indirectos | 253868 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-06-18 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/1KQ_AJJYg0Eu0Js6KtfjpsD2di7AXtyPx/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/13E6uR_AP3zVY3yiFz5GsEzuj2Wkhi4DD/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1uzeuJbgBW0rr9nfMdrQoKsYMt9OFBTtA/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/13E6uR_AP3zVY3yiFz5GsEzuj2Wkhi4DD/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1FawSXw9--3hhHF4buAUmIE79bv_SUmsD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1kzLL8Rxwr5ue7INy4a6t8_5cQKNITYMk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/13E6uR_AP3zVY3yiFz5GsEzuj2Wkhi4DD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1uzeuJbgBW0rr9nfMdrQoKsYMt9OFBTtA/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1uzeuJbgBW0rr9nfMdrQoKsYMt9OFBTtA/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 40% | 0% | 100% | 60% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
5233 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-032-20 | 2020-04-27 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERGENTE EN CALLES DE CIUDAD (FRENTE I), EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALLES | 2497592.52 | 2497592.52 | 2497592.52 | 0 | Constructora Samura S.A. de C.V. | CSA181126HJ1 | 900 | 2775.1028 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-28 | 2020-12-13 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/1JojWPv7ci0dEYQL2OKA55BhGrOWS6sSG/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1N3pdtT5S-ErwzyFmM5YVF6vfzEFmcVig/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1elVt2JFDqNOMHPmk_epfOoXJiQztadXr/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1N3pdtT5S-ErwzyFmM5YVF6vfzEFmcVig/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1W4XPsQYiOdGM4Rq824V6bUtpMJkHHq9R/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1pco51mjdltclD5bmMC23YkJ-AIMB5UNP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1N3pdtT5S-ErwzyFmM5YVF6vfzEFmcVig/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1elVt2JFDqNOMHPmk_epfOoXJiQztadXr/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1elVt2JFDqNOMHPmk_epfOoXJiQztadXr/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 20% | 30% | 50% | 47% | 65% | 47% | 65% | 47% | 65% | 47% | 95% | 47% | 100% | 97% | 100% | 100%
5232 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-033-20 | 2020-04-27 | MANTENIMIENTO DE VIALIDADES A BASE DE BACHEO EMERGENTE EN CALLES DE CIUDAD (FRENTE II), EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALLES | 2497822.2 | 2497822.2 | 2497822.2 | 0 | Gabriel Plascencia López | PALG720709MX4 | 900 | 2775.358 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-28 | 2020-12-13 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/1LdcY-W71qURpnYjiBfNzJFSRw_U-Xftw/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1cVegjL_EilNtC1tlxpfTAfg71rqzchCy/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1tsQCGYwM7DZzzj5lW9mwf5QwnBpZHRGB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1cVegjL_EilNtC1tlxpfTAfg71rqzchCy/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1AM55UhKKRt4bQDQvC3HDXaiVoXvUMqPe/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1crf2sHZlU8r00_Zs2DVpxkMr2R6pJHEl/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1cVegjL_EilNtC1tlxpfTAfg71rqzchCy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1tsQCGYwM7DZzzj5lW9mwf5QwnBpZHRGB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1tsQCGYwM7DZzzj5lW9mwf5QwnBpZHRGB/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 5% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% | 80% | 46% | 95% | 92% | 100% | 100%
5236 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-ASF-LP-034-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO A, DE LAS CALLES JOSÉ MARÍA VIGIL ENTRE ALFREDO R. PLASENCIA Y ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, JESÚS GARCÍA ENTRE ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Y BERNARDO DE BALBUENA, EN LA COL. VILLASEÑOR DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLES JOSÉ MARÍA VIGIL ENTRE ALFREDO R. PLASENCIA Y ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, JESÚS GARCÍA ENTRE ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Y BERNARDO DE BALBUENA, EN LA COL. VILLASEÑOR DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA | 12649055.92 | 12649055.92 | 12649055.92 | 0 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones S.A. de C.V. | IPA071009KQ2 | 20934 | 604.235 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ING/ARQ.EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | https://drive.google.com/file/d/1asqPsXJPL9FEvee-EsyDTQ7dA85xIvu_/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/15CRm0XkCJe48QrJB1zkmt8tdAJ6Ur4c6/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1u9H1b4_bAwi1H9R24okjwXUPn6Rhk_-d/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15CRm0XkCJe48QrJB1zkmt8tdAJ6Ur4c6/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1By_Xsj9sObXukRBhrdxWw89q5UNVD8ng/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/15CRm0XkCJe48QrJB1zkmt8tdAJ6Ur4c6/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1u9H1b4_bAwi1H9R24okjwXUPn6Rhk_-d/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1u9H1b4_bAwi1H9R24okjwXUPn6Rhk_-d/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 35% | 30% | 40% | 30% | 43% | 30% | 43% | 30% | 85% | 60% | 97% | 69% | 98% | 69% | 99% | 90% | 99% | 90% | 99% | 90% | 99% | 90% | 99% | 100%
5237 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-ASF-LP-035-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO B, DE LAS CALLES REFORMA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALZ. FEDERALISMO, ARISTA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y JOSÉ CLEMENTE OROZCO, PUEBLA ENTRE AV. HIDALGO Y REFORMA, EN LAS COL. SANTA TERESITA Y CENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLES REFORMA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y CALZ. FEDERALISMO, ARISTA ENTRE AV. DE LAS AMÉRICAS Y JOSÉ CLEMENTE OROZCO, PUEBLA ENTRE AV. HIDALGO Y REFORMA, EN LAS COL. SANTA TERESITA Y CENTRO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA | 9239093.18 | 9239093.18 | 9239093.18 | 0 | Metro Asfaltos, S. A. de C.V. | CMA070307RU6 | 20013 | 461.6546 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ING/ARQ.EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | https://drive.google.com/file/d/1Wl8sjD-H1uCjBFdpmldZ8y7V7Ws2eZvt/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1zuNL4zRqqAQ9cRQu0EgqKdhQbFVsSBVm/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1QNo5UblIaDIs1LQDQ9m91CIeksv2oMml/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1zuNL4zRqqAQ9cRQu0EgqKdhQbFVsSBVm/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1-bCy6upFVhg-Nwzmi3XfSJm5qd2x9uId/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1zuNL4zRqqAQ9cRQu0EgqKdhQbFVsSBVm/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QNo5UblIaDIs1LQDQ9m91CIeksv2oMml/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QNo5UblIaDIs1LQDQ9m91CIeksv2oMml/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 5% | 25% | 35% | 30% | 37% | 30% | 41% | 30% | 41% | 30% | 52% | 30% | 89% | 33% | 92% | 36% | 95% | 47% | 95% | 47% | 95% | 77% | 95% | 77% | 95% | 77% | 100% | 100%
5238 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-ASF-LP-036-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO C, DE AV. ACUEDUCTO ENTRE AV. PATRIA Y AV. PABLO NERUDA EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER DE LA ZONA 2 MINERVA, HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. ACUEDUCTO ENTRE AV. PATRIA Y AV. PABLO NERUDA EN LA COL. COLINAS DE SAN JAVIER DE LA ZONA 2 MINERVA | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA | 8971846.16 | 8971846.16 | 8971846.16 | 0 | Cadaco Construcciones S.A. de C.V. | CCO070612CT2 | 24700 | 363.2326 | Indirectos | 202118 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1RE0GfBJksYKp3fAkvLzW7mOGHm50w64o/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1VwkIS498SnU1P3IaOo_25H0C_2Eb2zWr/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1salUZBp9sfXNidEH9VUqk7N7R2rCObaH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1VwkIS498SnU1P3IaOo_25H0C_2Eb2zWr/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1nXqOkOn_FqI1om70y_QAk4zBCSHjGGxF/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1VwkIS498SnU1P3IaOo_25H0C_2Eb2zWr/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1salUZBp9sfXNidEH9VUqk7N7R2rCObaH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1salUZBp9sfXNidEH9VUqk7N7R2rCObaH/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 5% | 25% | 0% | 30% | 10% | 30% | 24% | 30% | 24% | 30% | 75% | 30% | 91% | 30% | 95% | 30% | 100% | 87% | 100% | 87% | 100% | 87% | 100% | 87% | 100% | 87% | 100% | 96% | 100% | 100%
5239 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-ASF-LP-037-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO D, EN LA CALLE PROGRESO ENTRE JOSÉ GUADALUPE ZUNO Y AV. CHAPULTEPEC, CALLE COLONIAS ENTRE CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YÁÑEZ Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO, CALLE LIBERTAD ENTRE PROGRESO Y AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE PROGRESO ENTRE JOSÉ GUADALUPE ZUNO Y AV. CHAPULTEPEC, CALLE COLONIAS ENTRE CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN YÁÑEZ Y JOSÉ GUADALUPE ZUNO, CALLE LIBERTAD ENTRE PROGRESO Y AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA | 10847902.14 | 10847902.14 | 10847902.14 | 0 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | AAR120507VA9 | 21637 | 501.3589 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1KNhr5Yk0OZSKZqCQ-c4nHwiJvxRITMps/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1ZKJuH1UbBaDTR4lOm9fg_PSDLzs6id3g/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1-3szQNimkXFXchPRu7kYfDjTq8H1DTPu/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZKJuH1UbBaDTR4lOm9fg_PSDLzs6id3g/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/11z2FeslhdhdZwO0-WG8MqHQJKfXP2tzc/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1ZKJuH1UbBaDTR4lOm9fg_PSDLzs6id3g/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-3szQNimkXFXchPRu7kYfDjTq8H1DTPu/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-3szQNimkXFXchPRu7kYfDjTq8H1DTPu/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 15% | 23% | 25% | 23% | 25% | 23% | 25% | 23% | 70% | 23% | 85% | 23% | 100% | 23% | 100% | 32% | 100% | 32% | 100% | 62% | 100% | 76% | 100% | 76% | 100% | 76% | 100% | 100%
5240 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-ASF-LP-038-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO E, EN AV. MARIANO OTERO (CARRILES CENTRALES) ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y AV. NIÑOS HÉROES, CRESTAS DE LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN LOS CRUCES A DESNIVEL DESDE AV. DEL MERCADO A CALLE FUELLES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. MARIANO OTERO (CARRILES CENTRALES) ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y AV. NIÑOS HÉROES, CRESTAS DE LA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS EN LOS CRUCES A DESNIVEL DESDE AV. DEL MERCADO A CALLE FUELLES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA | 9814560.47 | 9814560.47 | 9814560.47 | 0 | Acont S.A. de C.V. | ACO980205C89 | 19114 | 513.475 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ING/ARQ.EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | https://drive.google.com/file/d/1ctiS65URpk9erdtE75TONemkzhaK77i1/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1-cYtGzd0U5cWwrPgFKMkeZOQrNW21umJ/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Sf8Wbcc0oTBxYnFZtmIKYjcw2RjvLOxb/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-cYtGzd0U5cWwrPgFKMkeZOQrNW21umJ/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1-F_XVPsQgKJP7ZvZlqhUH_ew4M0_N01V/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1-cYtGzd0U5cWwrPgFKMkeZOQrNW21umJ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Sf8Wbcc0oTBxYnFZtmIKYjcw2RjvLOxb/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Sf8Wbcc0oTBxYnFZtmIKYjcw2RjvLOxb/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 15% | 30% | 20% | 30% | 30% | 21% | 33% | 21% | 33% | 21% | 75% | 21% | 89% | 21% | 89% | 23% | 92% | 68% | 92% | 68% | 92% | 68% | 92% | 74% | 92% | 80% | 92% | 83% | 95% | 100%
5241 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-ASF-LP-039-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO F, EN LA CALLE ANDRÉS BELLO ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MANUEL DE FALLA ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y CARLOS GONZÁLEZ PENA, EN LA COL. SAN ANDRÉS, CALLE ESTEBAN HUERTA ENTRE PABLO VALDEZ Y PTO. MELAQUE, DE LA ZONA 6 TETLAN, CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE BELÉN Y SANTA MÓNICA, MAGISTERIO ENTRE ÁVILA CAMACHO Y MARIANO DE LA BÁRCENA, MARIANO DE LA BÁRCENA ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y MAGISTERIO, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE ANDRÉS BELLO ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, MANUEL DE FALLA ENTRE RUBÉN RODRÍGUEZ Y CARLOS GONZÁLEZ PENA, EN LA COL. SAN ANDRÉS, CALLE ESTEBAN HUERTA ENTRE PABLO VALDEZ Y PTO. MELAQUE, DE LA ZONA 6 TETLAN, CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE BELÉN Y SANTA MÓNICA, MAGISTERIO ENTRE ÁVILA CAMACHO Y MARIANO DE LA BÁRCENA, MARIANO DE LA BÁRCENA ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y MAGISTERIO, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA | 10713473.58 | 10713473.58 | 10713473.58 | 0 | Di. Cob, S.A. de C.V. | DCO021029737 | 28210 | 379.7757 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR BORRAYO | https://drive.google.com/file/d/12ZNnsapq27iqpQaV5j58vgF4LBannSJR/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1AQpEZ-2WdGrSj8WlHvRBYivURW2D1n0s/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1QUMJx-1l0kyLZGK7AiLBpbAlfDvFHNv7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AQpEZ-2WdGrSj8WlHvRBYivURW2D1n0s/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1wGvgF7XmQfMaw5TrRyMRZq6RJFf5sHUr/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1AQpEZ-2WdGrSj8WlHvRBYivURW2D1n0s/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QUMJx-1l0kyLZGK7AiLBpbAlfDvFHNv7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1QUMJx-1l0kyLZGK7AiLBpbAlfDvFHNv7/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 25% | 30% | 25% | 30% | 31% | 30% | 31% | 30% | 30% | 30% | 43% | 30% | 48% | 30% | 50% | 23% | 50% | 23% | 50% | 23% | 50% | 34% | 50% | 34% | 50% | 40% | 50% | 40%
5242 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-040-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO H, EN LA CALLE ANA MARÍA GALLAGA ENTRE JUAN ALEGRÍA Y ANDRÉS TAMAYO, CALLE 18 DE AGOSTO ENTRE 1o. DE OCTUBRE Y ANA MARÍA GALLAGA, CALLE 9 ENTRE OTHÓN BLANCO CÁCERES Y 1º. DE OCTUBRE, EN LA COL. LOS COLORINES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE ANA MARÍA GALLAGA ENTRE JUAN ALEGRÍA Y ANDRÉS TAMAYO, CALLE 18 DE AGOSTO ENTRE 1o. DE OCTUBRE Y ANA MARÍA GALLAGA, CALLE 9 ENTRE OTHÓN BLANCO CÁCERES Y 1º. DE OCTUBRE, EN LA COL. LOS COLORINES DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra" | 10708888.52 | 10708888.52 | 10708888.52 | 0 | Neoingenieria S.A. de C.V. | NEO080722M53 | 4560 | 2348.4405 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1vz7gQyCodhY2NV6-5XcWKb7k0jGu3qbw/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1ADVBoLOGXSH7vpd0OdzC9_N42GMEeLf4/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1IZrLdJ5NySeGniPapeg0KjsDsiVV0aDX/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ADVBoLOGXSH7vpd0OdzC9_N42GMEeLf4/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1I6cvSesghKcZynlu4F1mtUId8uMTPJzc/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1ADVBoLOGXSH7vpd0OdzC9_N42GMEeLf4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IZrLdJ5NySeGniPapeg0KjsDsiVV0aDX/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IZrLdJ5NySeGniPapeg0KjsDsiVV0aDX/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 15% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 37% | 30% | 65% | 24% | 75% | 24% | 100% | 81% | 100% | 81% | 100% | 93% | 100% | 99% | 100% | 99%
5243 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-041-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO I, EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO ENTRE JUAN CALERO Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE JOSÉ ARRESE ENTRE 10 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO, CALLE JUAN CALERO ENTRE MARIO GÓMEZ Y CERRADA, MARIO GÓMEZ ENTRE LUIS COVARRUBIAS Y AV. PATRIA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO ENTRE JUAN CALERO Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE JOSÉ ARRESE Y 12 DE DICIEMBRE, CALLE JOSÉ ARRESE ENTRE 10 DE MAYO Y 24 DE FEBRERO, CALLE JUAN CALERO ENTRE MARIO GÓMEZ Y CERRADA, MARIO GÓMEZ ENTRE LUIS COVARRUBIAS Y AV. PATRIA, EN LA COL. 5 DE MAYO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra" | 14797831.75 | 13697831.75 | 13697831.75 | 1100000 | Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. | ACE121220UQ4 | 7480 | 1978.3198 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1Scuhm09JuGUKqk8PW2Qwo7lYu7nZe4Jw/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/8eb0b9d2-6aca-40c5-b28c-1e7c554a859d | https://drive.google.com/file/d/1ETpUxY3HsMOc1Mj6nzrabYXFKoCr3HS1/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Hsa3xDD1BySEkhUfRcVOgDRRixmrKrdU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ETpUxY3HsMOc1Mj6nzrabYXFKoCr3HS1/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1SxDKaaSEFsBXa7eemtCx9SQ8edUwCZ-m/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1ETpUxY3HsMOc1Mj6nzrabYXFKoCr3HS1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Hsa3xDD1BySEkhUfRcVOgDRRixmrKrdU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Hsa3xDD1BySEkhUfRcVOgDRRixmrKrdU/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 15% | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 70% | 30% | 90% | 30% | 99% | 30% | 100% | 23% | 100% | 67% | 100% | 95% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100%
5244 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-042-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO J, EN LA CALLE ZALATITÁN 1 ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y CIPRIANO CAMPOS ALATORRE, ZALATITAN 2 ENTRE ZALATITAN Y AGUSTÍN LÓPEZ ARCINIEGA, AGUSTÍN LÓPEZ ARCINIEGA ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y ZALATITAN, EN LA COL. ALTOS NORTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE ZALATITÁN 1 ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y CIPRIANO CAMPOS ALATORRE, ZALATITAN 2 ENTRE ZALATITAN Y AGUSTÍN LÓPEZ ARCINIEGA, AGUSTÍN LÓPEZ ARCINIEGA ENTRE LOLA ÁLVAREZ BRAVO Y ZALATITAN, EN LA COL. ALTOS NORTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra" | 7246067.89 | 7246067.89 | 7246067.89 | 0 | Servicios Profesionales y Construcción Méndez Martínez S.A. de C.V. | SPC071105S59 | 2701 | 2682.7352 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ING. BENJAMIN CORONADO GONZALEZ | https://drive.google.com/file/d/1m9TZCA9qaTD-XWZM3XOC-69RzE_t8Dyh/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1J7zAD_VHo8EaP2iYbMswJROY0Kkq81wP/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1JdtagZQC2ODY9weI9p5G8hV0m8UXdg9n/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1J7zAD_VHo8EaP2iYbMswJROY0Kkq81wP/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/16oX3Ao_8qHujb7NQbgEkNeu1e_gXHDRK/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1J7zAD_VHo8EaP2iYbMswJROY0Kkq81wP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JdtagZQC2ODY9weI9p5G8hV0m8UXdg9n/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JdtagZQC2ODY9weI9p5G8hV0m8UXdg9n/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 8% | 30% | 25% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 38% | 30% | 45% | 30% | 85% | 25% | 85% | 25% | 85% | 25% | 85% | 25% | 85% | 25% | 85% | 25% | 100% | 100%
5245 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-043-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO K, EN LA AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE ALCAMO Y GRAL. EULOGIO PARRA, EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. JUAN PALOMAR Y ARIAS ENTRE ALCAMO Y GRAL. EULOGIO PARRA, EN LA COL. PRADOS PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra" | 9596800.41 | 9446800.41 | 9446800.41 | 150000 | Grupo Edificador Mayab S.A. de C.V. | GEM070112PX8 | 1878 | 5030.2452 | Indirectos | 90975 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://drive.google.com/file/d/1iM7Spc92dyfHxdDfD1qIBP7WNApNJgEs/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/e9a922ee-9210-47c8-92ce-86e0ef08aa77 | https://drive.google.com/file/d/1yONVP9O-32HaMWO7aoJ79AKUvQZT5n25/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1lVVGrEZlMfMDtUGR4oKemVsJF-imPhzd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1yONVP9O-32HaMWO7aoJ79AKUvQZT5n25/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/19PV4dFjT-YaU4fXKjkbvm6wFV0NcqDHl/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1yONVP9O-32HaMWO7aoJ79AKUvQZT5n25/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lVVGrEZlMfMDtUGR4oKemVsJF-imPhzd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lVVGrEZlMfMDtUGR4oKemVsJF-imPhzd/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 15% | 30% | 35% | 30% | 40% | 30% | 86% | 30% | 86% | 30% | 97% | 30% | 97% | 30% | 100% | 30% | 100% | 93% | 100% | 93% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5246 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-044-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO L, EN LA CALLE TOMAS MORENO ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, SALVADOR ROCHA ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, RAMIRO VILLASEÑOR ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, TRINIDAD NÚÑEZ GUZMÁN ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EDUARDO REYNOSO ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE TOMAS MORENO ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, SALVADOR ROCHA ENTRE MANUEL R. ALATORRE Y CERRADA, RAMIRO VILLASEÑOR ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, TRINIDAD NÚÑEZ GUZMÁN ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EDUARDO REYNOSO ENTRE TOMAS MORENO Y SALVADOR ROCHA, EN LA COL. INSURGENTES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra" | 14826247.76 | 14826247.76 | 14826247.76 | 0 | C4 Construcciones, S.A. de C.V | CCO130821V1A | 6890 | 2151.8502 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://drive.google.com/file/d/1XyTEp7KAT2f1wlBlRo8bdP7g4l82oLxt/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1CwDlXpz1fySL2lAvXTXGMhuG2qa4wILj/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1sC9-51xDU7TAXAbYxTjsCtONaT0lVpAP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CwDlXpz1fySL2lAvXTXGMhuG2qa4wILj/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1Q64iV04khTMCGeK3gifZej3NRBn1NKbk/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1CwDlXpz1fySL2lAvXTXGMhuG2qa4wILj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1sC9-51xDU7TAXAbYxTjsCtONaT0lVpAP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1sC9-51xDU7TAXAbYxTjsCtONaT0lVpAP/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 35% | 30% | 40% | 30% | 70% | 30% | 70% | 30% | 98% | 30% | 100% | 30% | 100% | 30% | 100% | 76% | 100% | 76% | 100% | 76% | 100% | 76% | 100% | 76% | 100% | 95%
5247 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-045-20 | 2020-04-24 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO M, EN LA CALLE CARLOS R. MENÉNDEZ ENTRE MARIANO CORONADO Y AV. MALECÓN, FRANCISCO PEÑA ENTRE AV. MALECÓN Y CARLOS MÉNDEZ, LA CAPILLA ENTRE AV. MALECÓN Y LEONOR PINTADO, LORENZO TOVAR ENTRE CERRADA Y PRIVADA LEONOR PINTADO, CALLE ANDADOR TONALÁ ENTRE REPÚBLICA E INDUSTRIA, EN LA ZONA 6 TETLAN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE CARLOS R. MENÉNDEZ ENTRE MARIANO CORONADO Y AV. MALECÓN, FRANCISCO PEÑA ENTRE AV. MALECÓN Y CARLOS MÉNDEZ, LA CAPILLA ENTRE AV. MALECÓN Y LEONOR PINTADO, LORENZO TOVAR ENTRE CERRADA Y PRIVADA LEONOR PINTADO, CALLE ANDADOR TONALÁ ENTRE REPÚBLICA E INDUSTRIA, EN LA ZONA 6 TETLAN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra" | 6717358.31 | 6717358.31 | 6717358.31 | 0 | Proyectos y Construcciones Geo S.A de C.V | PCG981029LV9 | 2614 | 2569.7622 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://drive.google.com/file/d/1XLgysA68vdFRDiC5Zn4n5GpIkqVlCpU3/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/108Xrx3ujualD7-T9XK8prPpmkzzR2byc/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/17UMVfB-3cTHsygfBjdWdAQtiVK3gtXPh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/108Xrx3ujualD7-T9XK8prPpmkzzR2byc/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1JM92-pOXcYgWMgSgorjE24KtvT8Oqo_C/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/108Xrx3ujualD7-T9XK8prPpmkzzR2byc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/17UMVfB-3cTHsygfBjdWdAQtiVK3gtXPh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/17UMVfB-3cTHsygfBjdWdAQtiVK3gtXPh/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 37% | 30% | 40% | 30% | 45% | 30% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | 67% | 75% | 84% | 100% | 84%
5248 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-MAN-MUN-PAV-LP-046-20 | 2020-04-24 | RENOVACIÓN INTEGRAL DE IMAGEN URBANA DE BANQUETAS, VIALIDADES, INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COL. FÁBRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | COL. FÁBRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA URBANA - Programa de reconstrucción "Calles sin Tierra" | 8599991.74 | 8599991.74 | 8599991.74 | 0 | Constructora Constier S.A. de C.V. | CCO0801298LA | 4300 | 1999.9981 | Indirectos | 90975 |  | Concluida | 2020-04-27 | 2021-03-22 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR BORRAYO | https://drive.google.com/file/d/1T2dJeuKgBllEhNcLGCPCQQYBX0O1FIvf/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1sJTd2QkScf3VgeMnGBgGOubQ1pR38_pq/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ldoIMd67JBPOmd_XEYSWBUQ_biAQVbS9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1sJTd2QkScf3VgeMnGBgGOubQ1pR38_pq/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1_wumVhLDxrm6cx2P5A9MnRjg3OR805iv/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1sJTd2QkScf3VgeMnGBgGOubQ1pR38_pq/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ldoIMd67JBPOmd_XEYSWBUQ_biAQVbS9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ldoIMd67JBPOmd_XEYSWBUQ_biAQVbS9/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 10% | 30% | 25% | 30% | 31% | 30% | 31% | 30% | 31% | 30% | 32% | 30% | 45% | 30% | 52% | 30% | 61% | 35% | 61% | 43% | 61% | 66% | 61% | 70% | 61% | 70% | 100% | 70%
5269 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-ESP-LP-047-20 | 2020-05-18 | REHABILITACIÓN DE MERCADO Y ENTORNO PLAZA GUADALAJARA, DENTRO DEL POLÍGONO DE AV. HIDALGO, AV. ALCALDE, MORELOS Y PEDRO LOZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRÓ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | POLÍGONO DE AV. HIDALGO, AV. ALCALDE, MORELOS Y PEDRO LOZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRÓ | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento | 23652298.2 | 18921838.56 | 18921838.56 | 4730459.64 | Decogsa Construcciones, S.A. de C.V. | DCO080410SQ1 | 6499 | 3639.375 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2021-03-13 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/1d9mWY9MiEN6fEPb4kRo00z9SwlRGQs2w/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/2dc5413d-80ee-4854-a564-3b4f68e33f36 | https://drive.google.com/file/d/1SUVtSZbRyLfzgAXkf745bfrCIiVVSs7S/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1DAz96OgUglY9h4cTNukPmTIHgZ12G_KZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1SUVtSZbRyLfzgAXkf745bfrCIiVVSs7S/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1hU0TDwTDleq4T1y5FfxYQ5pH5iJuWD87/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1SUVtSZbRyLfzgAXkf745bfrCIiVVSs7S/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DAz96OgUglY9h4cTNukPmTIHgZ12G_KZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DAz96OgUglY9h4cTNukPmTIHgZ12G_KZ/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 47% | 0% | 53% | 0% | 60% | 35% | 70% | 43% | 70% | 43% | 70% | 43% | 70% | 53% | 70% | 85% | 100% | 94%
5235 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-BAN-MUN-ESP-CSS-048-20 | 2020-04-27 | RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento | 7495843.14 | 7495843.14 | 7495843.14 | 0 | Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V. | LIC0208141P8 | 7660 | 978.5696 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-28 | 2020-06-26 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://drive.google.com/file/d/1u1V8riXhBIjPqREpVY6mvNAg6WW1dKKY/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1AmNl7kzPz0uoV4dH_UK5fEOHdSXSH9zu/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1kqv_p_yKWAlOayNInqjCUUMKzIYjErOf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AmNl7kzPz0uoV4dH_UK5fEOHdSXSH9zu/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/15007h1GDHssrzAVTmAJGJEpzl57qGJNg/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1m_-QAMoazWsza5cNCp1y4D3XL-gcTUhT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AmNl7kzPz0uoV4dH_UK5fEOHdSXSH9zu/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1kqv_p_yKWAlOayNInqjCUUMKzIYjErOf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1kqv_p_yKWAlOayNInqjCUUMKzIYjErOf/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 5% | 30% | 10% | 30% | 41% | 30% | 41% | 30% | 41% | 30% | 85% | 31% | 100% | 43% | 100% | 93% | 100% | 100%
5286 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-049-20 | 2020-05-18 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO, DENTRO DEL POLÍGONO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CENTRO HISTÓRICO, DENTRO DEL POLÍGONO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento | 7492966.8 | 7492966.8 | 7492966.8 | 0 | Imex Construcciones S.A. de C.V. | ICO040304FY5 | 6850 | 1093.8638 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. FAUSTO EDUARDO DE LA PEÑA MEJIA | https://drive.google.com/file/d/1IzOdnrm_FxAevSxEFO7C-ee8p7yj2MAe/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1LzkInL3jZX7JpFE8vnZmqtB36ewx4Bhk/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1_oUNU6DvlooafZPE8uYPtjouhXtGCKLc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1LzkInL3jZX7JpFE8vnZmqtB36ewx4Bhk/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1hcOmB34LA-EUgiKNxKhJUaPt6CFKrNV9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qZK45CMxF3vWwIu34Z2Vm7RUdmQBrgYS/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1LzkInL3jZX7JpFE8vnZmqtB36ewx4Bhk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_oUNU6DvlooafZPE8uYPtjouhXtGCKLc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_oUNU6DvlooafZPE8uYPtjouhXtGCKLc/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 0% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 15% | 0% | 43% | 0% | 80% | 30% | 100% | 100%
5271 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-050-20 | 2020-04-24 | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEÓN-JARDÍN MEZQUITAN, ADAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIO, LIMITANDO CON CALZ. FEDERALISMO, AV. DE LOS MAESTROS, CALLE GREGORIO DÁVILA Y JOSÉ MARÍA VIGIL EN LA COL. MEZQUITAN DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | PANTEÓN-JARDÍN MEZQUITAN, LIMITANDO CON CALZ. FEDERALISMO, AV. DE LOS MAESTROS, CALLE GREGORIO DÁVILA Y JOSÉ MARÍA VIGIL EN LA COL. MEZQUITAN DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento | 6058171.54 | 6058171.54 | 6058171.54 | 0 | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | IRH140924LX3 | 2950 | 2053.6175 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-30 | 2020-06-28 | ING. ERNESTO MEDINA CERVANTES | https://drive.google.com/file/d/17P_koaUsnQ1dCsUxgb4NqNybMCuZqxr8/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1jcZTTrGe3rZXNr1pDuZhornP_ukaebsO/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1jYCkNHCRtZEPMF-QC1XDDy9AkDw7sy6d/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jcZTTrGe3rZXNr1pDuZhornP_ukaebsO/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1_PhK83GlcIxQFmPKf2o7k2uAaDQH1hoj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_zAOAS8VPag__USrpqUt9D7w4meP7xla/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jcZTTrGe3rZXNr1pDuZhornP_ukaebsO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jYCkNHCRtZEPMF-QC1XDDy9AkDw7sy6d/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jYCkNHCRtZEPMF-QC1XDDy9AkDw7sy6d/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 8% | 30% | 90% | 30% | 100% | 96% | 100% | 96% | 100% | 96% | 100% | 96% | 100% | 96% | 100% | 96% | 100% | 100%
5274 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-ESC-CSS-051-20 | 2020-05-18 | REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE ROBÓTICA, EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DAMIAN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTIN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CRUCES DE LAS CALLES DAMIAN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTIN DE LA ZONA 4 OBLATOS | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 2973261.18 | 2973261.18 | 2973261.18 | 0 | Corporativo Constructor Cutema S.A. de C.V. | CCT0702225I5 | 350 | 8495.0319 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. FAUSTO EDUARDO DE LA PEÑA MEJIA | https://drive.google.com/file/d/1E0FeiLM1YrvAmqopCZ4vfxC6cCYK-kim/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1k2yMj8F2FIxYwCGV7iogJSy6gvLm0X0c/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1XC6i7cTtPZDfoCJarCuGuIM3MS_3qD8i/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1k2yMj8F2FIxYwCGV7iogJSy6gvLm0X0c/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1uAyVWothrBBSotgEg9GGPApVpwIU4gai/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1aeM1j1AZykgTvh1peouhYLajLOBl-QZL/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1k2yMj8F2FIxYwCGV7iogJSy6gvLm0X0c/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1XC6i7cTtPZDfoCJarCuGuIM3MS_3qD8i/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1XC6i7cTtPZDfoCJarCuGuIM3MS_3qD8i/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 0% | 0% | 10% | 0% | 16% | 0% | 16% | 0% | 33% | 15% | 46% | 63% | 55% | 93% | 100% | 100%
5275 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-ESC-CSS-052-20 | 2020-05-18 | REMODELACIÓN DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA (SEGUNDA ETAPA), EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DAMIAN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTIN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CRUCES DE LAS CALLES DAMIAN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTIN DE LA ZONA 4 OBLATOS | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 7968306.49 | 7968306.49 | 7968306.49 | 0 | Cufra Ingenieria, S.A. de C.V. | CIN150807298 | 2100 | 3794.4317 | Indirectos | 253868 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. FAUSTO EDUARDO DE LA PEÑA MEJIA | https://drive.google.com/file/d/1S9fvKOcb_AlBMN_Zr6raS-xH51iCLNUT/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1BNmW3hZEk7AMKAzBzzaclzLP_paATbFw/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1s3SSm1fIlMaZD-mrjEB5ddwZwl5Xp5SG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BNmW3hZEk7AMKAzBzzaclzLP_paATbFw/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/11Yp71PU4f0yg2UaCJLpUMHDC6fwZcC6X/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dK_i1NYlaf-eoudJonvPV4Au9uGP2gZj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BNmW3hZEk7AMKAzBzzaclzLP_paATbFw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1s3SSm1fIlMaZD-mrjEB5ddwZwl5Xp5SG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1s3SSm1fIlMaZD-mrjEB5ddwZwl5Xp5SG/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 0% | 46% | 0% | 60% | 15% | 74% | 21% | 80% | 51% | 100% | 100%
5276 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-053-20 | 2020-05-18 | SEGUNDA ETAPA CASA DE EMERGENCIA DEAViM, UBICADO EN CALLE REAL DE MINAS No.3076 EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE REAL DE MINAS No.3076 EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 6964607.95 | 6964607.95 | 6964607.95 | 0 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. | CPO1209104M8 | 1464.81 | 4754.6152 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/16SC5wLEYas3IaR_1GRltxBZvsCf0uV-D/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1RMIxeItmW_mud7qUq0kLnb5eSQw3a412/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1TgvUray-gg56Xvza4ghhEKrpZbM2HZ75/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1RMIxeItmW_mud7qUq0kLnb5eSQw3a412/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/18PZ716Og5xsHJWR96-J6_Xs9rN2x5cTt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Gq3Mvd7IP2qVTn1WF8TPsShdzUatBUos/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1RMIxeItmW_mud7qUq0kLnb5eSQw3a412/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TgvUray-gg56Xvza4ghhEKrpZbM2HZ75/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TgvUray-gg56Xvza4ghhEKrpZbM2HZ75/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 0% | 0% | 10% | 0% | 96% | 13% | 96% | 25% | 100% | 25% | 100% | 28% | 100% | 70% | 100% | 100%
5343 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EYP-MUN-R33-CSS-057-20 | 2020-11-04 | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE RAMO 33 PARA EL EJERCICIO 2020, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 985210.05 | 985210.05 | 985210.05 | 0 | Pavimentos e Infraestructura Vial de México, S.A. de C.V. | PEI121004DT2 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-19 | ING. JOSÉ DE JESUS PÉREZ AGRAZ | https://os5.mycloud.com/action/share/f31c85a2-0b70-4021-aa31-a012603a2fbb | A la fecha no existe convenio adicional | https://os5.mycloud.com/action/share/83b54aa4-20ac-49d0-a8cd-b6af33f1d5ac | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://os5.mycloud.com/action/share/8ade55f0-e280-4c7d-9742-04e3ed492546 | https://os5.mycloud.com/action/share/83b54aa4-20ac-49d0-a8cd-b6af33f1d5ac | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | En proceso de creacion de hipervínculo | https://os5.mycloud.com/action/share/04dc6580-a449-4d66-9cd2-27a630b21b6a | https://os5.mycloud.com/action/share/83b54aa4-20ac-49d0-a8cd-b6af33f1d5ac | https://os5.mycloud.com/action/share/8ade55f0-e280-4c7d-9742-04e3ed492546 | https://os5.mycloud.com/action/share/8ade55f0-e280-4c7d-9742-04e3ed492546 | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
5249 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-058-20 | 2020-04-27 | PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DE JESÚS Y SAN FELIPE, EN BARRIO DE LA CAPILLA DE JESÚS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CRUCES DE LAS CALLES DE JESÚS Y SAN FELIPE, EN BARRIO DE LA CAPILLA DE JESÚS DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 993173.78 | 993173.78 | 993173.78 | 0 | Revival S.A. de C.V. | REV9704176JA | 496 | 2002.3665 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-30 | 2020-06-28 | ARQ. FAUSTO EDUARDO DE LA PEÑA MEJIA | https://drive.google.com/file/d/13h1nT0pv17-p5OpEv1_STCYEfmTyj59D/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1Ixrmi8iYH7dA2LpU6OXajsuzrBcA6he5/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1isOVloPxXeTpWfTK8sx9aSsLDavA7luV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ixrmi8iYH7dA2LpU6OXajsuzrBcA6he5/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1iADMzOjDrVS1-7EPSnsPMljTiG8G16dO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12S5brkwc2xIlhedmlNd2ITsG8QurQVx5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ixrmi8iYH7dA2LpU6OXajsuzrBcA6he5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1isOVloPxXeTpWfTK8sx9aSsLDavA7luV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1isOVloPxXeTpWfTK8sx9aSsLDavA7luV/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 5% | 30% | 15% | 30% | 34% | 30% |  |  | 70% | 30% | 85% | 30% | 90% | 30% | 95% | 30% | 100% | 100%
5250 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-059-20 | 2020-04-27 | PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE LAS CALLES EPIGMENIO GONZÁLEZ Y RAYÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CRUCES DE LAS CALLES EPIGMENIO GONZÁLEZ Y RAYÓN, EN LA COL. AMERICANA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 1043188.07 | 1043188.07 | 1043188.07 | 0 | Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. | TCI100324HP0 | 544 | 1917.6251 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-04-30 | 2020-06-28 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/1Z1DCJnq9p616eL5PYSy2mPEixyE_ibIW/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/12UU_BakbkW8EtwL5PxsL_8xECADY4rVc/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/17BXgFvWcxejpKdB4xDiTO9JnFSc5IsCy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12UU_BakbkW8EtwL5PxsL_8xECADY4rVc/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1hi-1mxGzzgZLfGMwWFcOkFjq-UuYH0XC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1F2bWKjA-hkopITulaE0iknLEdkvVPNB2/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12UU_BakbkW8EtwL5PxsL_8xECADY4rVc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/17BXgFvWcxejpKdB4xDiTO9JnFSc5IsCy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/17BXgFvWcxejpKdB4xDiTO9JnFSc5IsCy/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [6 empty] | 15% | 30% | 35% | 30% | 35% | 0% |  | 0% | 3% | 0% | 3% | 0% | 25% | 0% | 70% | 30% | 100% | 100%
5335 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-061-20 | 2020-11-04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE CHAPULTEPEC COUNTRY, ENTRE LAS CALLES MAR DE BERING Y MAR ROJO EN LA COL. LOMAS DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ENTRE LAS CALLES MAR DE BERING Y MAR ROJO EN LA COL. LOMAS DEL COUNTRY DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 189269.92 | 189269.92 | 189269.92 | 0 | ICJAL, S.A. de C.V. | ICJ170427FS5 | 313.11 | 604.4838 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ING.LUIS HUMBERTO GUERRERO SUAREZ | https://os5.mycloud.com/action/share/525e076d-a718-4137-a343-a11ce377afbc | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1RPRD6-V6mKZsKfWxIHy8kfsHoFttGr62/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1JK4HdCmceoxXltxwbycmSiL50oWC6JDO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1RPRD6-V6mKZsKfWxIHy8kfsHoFttGr62/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1f3XZFSbesZcYJE-YDNBB1KVpPBzeNbM3/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/fdb1523e-b234-4c28-987b-4a3029fb2f80 | https://drive.google.com/file/d/1RPRD6-V6mKZsKfWxIHy8kfsHoFttGr62/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JK4HdCmceoxXltxwbycmSiL50oWC6JDO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1JK4HdCmceoxXltxwbycmSiL50oWC6JDO/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
5277 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-BCH-MUN-ASF-CSS-062-20 | 2020-05-18 | MANTENIMIENTO DE CALLES DEL GRUPO G, EN AV. PROL. ALCALDE DE IRENE ROBLEDO GARCÍA A LIMITE MUNICIPAL CON AV. PATRIA, EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN AV. PROL. ALCALDE DE IRENE ROBLEDO GARCÍA A LIMITE MUNICIPAL CON AV. PATRIA, EN LA COL. SANTA ELENA ALCALDE DE LA ZONA 3 HUENTITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | MANTENIMIENTO EN CALLES E INFRAESTRUCTURA URBANA | 1329148.98 | 1329148.98 | 1329148.98 | 0 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | AAR120507VA9 | 4926.92 | 269.7728 | Indirectos | 202118 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2021-04-14 | ING/ARQ.EDGAR ROGELIO CHAVEZ CORNEJO | https://drive.google.com/file/d/1MVx7Eop69GYJq7mGU5ragL8UgF3RmRFj/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1MXw6mwQnMAxcRez3VHEFhcNxSYLAR8Td/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1x4dSQJmxT4Y8KcGLlXZyVjDmRfeGEUAO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MXw6mwQnMAxcRez3VHEFhcNxSYLAR8Td/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1NeIeTam5238FqtjIN1hTOj7AnKhsAYFk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/11ffw4pH2Mcw8vqIU3bOHzgaB1qtou_Ld/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MXw6mwQnMAxcRez3VHEFhcNxSYLAR8Td/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1x4dSQJmxT4Y8KcGLlXZyVjDmRfeGEUAO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1x4dSQJmxT4Y8KcGLlXZyVjDmRfeGEUAO/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [7 empty] | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 23% | 30% | 23% | 30% | 77% | 55% | 77% | 100% | 82% | 100% | 82% | 100% | 82% | 100% | 82% | 100% | 82% | 100% | 82%
5284 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 | 2020-05-18 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) No.12, UBICADO EN AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | UBICADO EN AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 7998170.59 | 7998170.59 | 7998170.59 | 0 | Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. | CIT130610HQ7 | 2507 | 3190.3353 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1dGjDCwTfWewH3AIVAgONbfOg3ObfaqgQ/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1j4bg5DbezvIfO7owXMWgTXW8yq-ug-VU/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1cxG0dx7N2akRpW_lA7F4Qes-v-Zdeb8K/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1j4bg5DbezvIfO7owXMWgTXW8yq-ug-VU/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1hP7VgrCVqDY4bqcdT6qS4tYzKqIhOCkZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12H7v3P8Mq7uMrWP19ULLkWTf036m_QPb/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1j4bg5DbezvIfO7owXMWgTXW8yq-ug-VU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1cxG0dx7N2akRpW_lA7F4Qes-v-Zdeb8K/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1cxG0dx7N2akRpW_lA7F4Qes-v-Zdeb8K/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [7 empty] | 0% | 15% | 0% | 50% | 0% | 70% | 0% | 87% | 37% | 90% | 37% | 99% | 37% | 100% | 89% | 100% | 100%
5268 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 | 2020-05-18 | CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ DE LA CORTINA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y DIONISIO RODRÍGUEZ, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE JOSÉ GÓMEZ DE LA CORTINA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y DIONISIO RODRÍGUEZ, EN LA COL. LAGOS DE ORIENTE DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 18588539.68 | 18588539.68 | 18588539.68 | 0 | Cadaco Construcciones S.A. de C.V. | CCO070612CT2 | 3326.66 | 5559.4184 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1gXe9c5wsoWwvMQqEAgDOi7H1dmW673ok/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/131ttIVk0nZ7xDLV9_ecxSSgTA-dQBl8a/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Ii8IBHwFG00kIyb9hujwPDfYDPrvDa0y/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/131ttIVk0nZ7xDLV9_ecxSSgTA-dQBl8a/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1cXxUdzFQtTD9nECfCbNCIBV-5WX4XHEA/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/131ttIVk0nZ7xDLV9_ecxSSgTA-dQBl8a/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ii8IBHwFG00kIyb9hujwPDfYDPrvDa0y/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ii8IBHwFG00kIyb9hujwPDfYDPrvDa0y/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [7 empty] | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 20% | 5% | 37% | 8% | 50% | 18% | 56% | 24.75% | 65% | 84% | 100% | 100%
5279 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 | 2020-05-18 | REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE AV. ARTESANOS EN SUS CRUCES CON HACIENDA SANTIAGO Y HACIENDA DE TALA, EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | AV. ARTESANOS EN SUS CRUCES CON HACIENDA SANTIAGO Y HACIENDA DE TALA, EN LA COL. OBLATOS DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 3259991.82 | 2760765.39 | 2760765.39 | 499226.43 | Tecnólogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. | TIC961106DX9 | 1571 | 2075.1062 | Indirectos | 253868 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/1JMsTxEf8LA4KEmulM9mJ8sQVhD6jKR1W/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/0f523767-8e0a-430f-a4f6-5c8ff21fb910 | https://drive.google.com/file/d/1a4SLAqByhnChpjTqgjheVNC0pm4tP-ya/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1lmZfLSvrJodqNR5KUK6bHub00_wPZt9l/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1a4SLAqByhnChpjTqgjheVNC0pm4tP-ya/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1qmA4ZSNI96eZ6zifCZJx43jF4r7LmGdN/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ks0tACiJ7lZhjqQ9VzKUyrkslCXNaJcU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1a4SLAqByhnChpjTqgjheVNC0pm4tP-ya/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lmZfLSvrJodqNR5KUK6bHub00_wPZt9l/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lmZfLSvrJodqNR5KUK6bHub00_wPZt9l/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [7 empty] | 0% | 10% | 0% | 15% | 0% | 20% | 6% | 47% | 29% | 69% | 41% | 95% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100%
5293 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-066-20 | 2020-05-18 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTA ETAPA DE CADIPSI, UBICADO EN AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 4315560.28 | 4315560.28 | 4315560.28 | 0 | Constructora Monte S.A. de C.V. | CMO831020VC3 | 1561.4 | 2763.9044 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/1N3bCXcQ1D5c7OmSDbpROxPPhc2LYWuGB/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1oc1bSADNuGJaSrQ5ImnyGl3lCAcN8qHw/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Nhw22Ih8FKmWmlbj-KlHGhK0sPJaqGCa/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1oc1bSADNuGJaSrQ5ImnyGl3lCAcN8qHw/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/18_HI-p3tbQRoKSB7QYbBZzoNXycNoLWk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mSUcWhRPwO6aRYx9w3jCBD8dwbJhR2s8/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1oc1bSADNuGJaSrQ5ImnyGl3lCAcN8qHw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Nhw22Ih8FKmWmlbj-KlHGhK0sPJaqGCa/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Nhw22Ih8FKmWmlbj-KlHGhK0sPJaqGCa/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [7 empty] | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 19% | 37% | 19% | 86% | 43% | 100% | 56% | 100% | 87% | 100% | 100%
5307 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 | 2020-07-27 | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VERDE "IGNACIO ALLENDE", UBICADA EN PABLO VALDEZ ESQ. GAZA, EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLÁN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | PABLO VALDEZ ESQ. GAZA, EN LA COL. MIGUEL HIDALGO DE LA ZONA 6 TETLÁN | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 15699897.38 | 15699897.38 | 15699897.38 | 0 | A3 Ideas Constructivas S. de R.L. de C.V. | AIC100331BL5 | 1878 | 8359.9028 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2020-11-30 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1VJCSKkHZe3xXtG8m68eK-TBmGmmG46z9/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1IG3dAuTZJHtgPkC1arAwSbVebcLhamed/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1lrF2GODtcx7wF23nDUULXJNYi5IldI8n/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IG3dAuTZJHtgPkC1arAwSbVebcLhamed/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1SRm410AmbH51fWyhHw0QK18doVSqOyGj/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1IG3dAuTZJHtgPkC1arAwSbVebcLhamed/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lrF2GODtcx7wF23nDUULXJNYi5IldI8n/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lrF2GODtcx7wF23nDUULXJNYi5IldI8n/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 14% | 0% | 27% | 0% | 43% | 2% | 58% | 52% | 100% | 100%
5278 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 | 2020-05-18 | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COLONIA MIRAVALLE, UBICADO EN AV. JESUS REYES HEROLES Y ANTONIO DE CASTRO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LA COLONIA MIRAVALLE, UBICADO EN AV. JESUS REYES HEROLES Y ANTONIO DE CASTRO, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 7631157.34 | 6631157.34 | 6631157.34 | 1000000 | ATI Contratistas S.A. de C.V. | ACO181126GY0 | 3571 | 1856.9469 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/1ou_NIEXF9hjOSg004ApPpEiX8Fbis4eY/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/9f0f23b0-b38a-433e-987d-d5a140e15971 | https://drive.google.com/file/d/1bR5oJqwAkvqGJmIHUr8bI9BzmJzgp8Ge/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1J1fF6Q-8zLcca9HReVSVyh1vu9Bq3YKs/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1bR5oJqwAkvqGJmIHUr8bI9BzmJzgp8Ge/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1EqPeRZA76NyyCKVsCUoL1yE5hJhX8X7q/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1U4LYewHl_Jpg0axYuOYvB2vID5JEHk_2/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1bR5oJqwAkvqGJmIHUr8bI9BzmJzgp8Ge/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1J1fF6Q-8zLcca9HReVSVyh1vu9Bq3YKs/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1J1fF6Q-8zLcca9HReVSVyh1vu9Bq3YKs/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 3% | 35% | 13% | 55% | 13% | 76% | 24% | 86% | 87% | 100% | 100%
5261 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 | 2020-05-18 | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE 14 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 9 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8, EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE 14 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 9 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8, EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 10877399.47 | 8703340.46 | 8703340.46 | 2174059.01 | Neoingenieria S.A. de C.V. | NEO080722M53 | 7067.52 | 1539.0688 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR BORRAYO | https://drive.google.com/file/d/1jOXN_ur5igsm4RAjN48JZB0F_C7Xmg0u/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/5736ed45-df48-4b58-ab72-fb697f2d1377 | https://drive.google.com/file/d/1XUgNLLwQm7T9pH_0-gHmt6fFZuEfAUgo/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Nrcya7HjPI_iNmEOHE3Wr6oQqRmtVvqQ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1XUgNLLwQm7T9pH_0-gHmt6fFZuEfAUgo/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1eymGpriwTj3c3t3Qfz5lOstTNdjhjNK3/view?usp=sharing | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1XUgNLLwQm7T9pH_0-gHmt6fFZuEfAUgo/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Nrcya7HjPI_iNmEOHE3Wr6oQqRmtVvqQ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Nrcya7HjPI_iNmEOHE3Wr6oQqRmtVvqQ/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 15% | 0% | 24% | 0% | 30% | 33% | 40% | 33% | 63% | 46% | 75% | 50% | 100% | 98%
5262 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 | 2020-05-18 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO EN CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE 14 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 9 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8, EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE 5 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8A, CALLE 14 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 9 ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8, EN LA COLONIA FERROCARRIL DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 6474696.31 | 5179757.05 | 5179757.05 | 1294939.26 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. | GCT130117418 | 3188.34 | 2030.7421 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR BORRAYO | https://drive.google.com/file/d/1ohstg8M1MQMJdpoMSSxa0ccjXDvCZZKn/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/9852c459-7f77-45af-babb-df66b9eec3a7 | https://drive.google.com/file/d/1lAFA-Q3lOvGkBh7L_w2TQcmy6Ru5N0-A/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1rljbquu0nrzdnjgxdSzQW6tmM0XBJLkW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lAFA-Q3lOvGkBh7L_w2TQcmy6Ru5N0-A/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1KjvAnU3qnaxu9vqC-zi8gom9vof_faCx/view?usp=sharing | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1lAFA-Q3lOvGkBh7L_w2TQcmy6Ru5N0-A/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1rljbquu0nrzdnjgxdSzQW6tmM0XBJLkW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1rljbquu0nrzdnjgxdSzQW6tmM0XBJLkW/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 15% | 0% | 15% | 0% | 23% | 0% | 29% | 12% | 38% | 16% | 60% | 20% | 73% | 58% | 100% | 100%
5263 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 | 2020-05-18 | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y BALIZAMIENTO, EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 7252736.17 | 7252736.17 | 7252736.17 | 0 | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | ECA110429HG5 | 4394.9 | 1650.2619 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1cCHuzmfa6MGbk5XbNbyDQCAIi73pNjhP/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1O_VaiS3eeoLqdavSTm4fxCf-QHovy7HN/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1tdsXN5_ySxcf5e_UY99r4z6NOjgaOsjs/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1O_VaiS3eeoLqdavSTm4fxCf-QHovy7HN/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1B4-33draQL_p1NSUj0ip9y6Kw1QITtic/view?usp=sharing | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1O_VaiS3eeoLqdavSTm4fxCf-QHovy7HN/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1tdsXN5_ySxcf5e_UY99r4z6NOjgaOsjs/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1tdsXN5_ySxcf5e_UY99r4z6NOjgaOsjs/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 10% | 0% | 25% | 39% | 42% | 45% | 60% | 45% | 85% | 53% | 90% | 70% | 100% | 100%
5311 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 | 2020-07-27 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS (FRENTE 1), EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 3499991.17 | 3499991.17 | 3499991.17 | 0 | Grupo Constructor Xolot S.A. de C.V. | GCX0508239ZA | 2297 | 1523.7228 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-09-26 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1oLHyEMYugBZ2yGUtd9YhpCZpcRWpubkn/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1DpDwoLQi1AgNtiq43CHhoVLWuS4lBTRS/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1dorx2xhymBfSVaV8BD4AUVx2Hg5EUBzC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DpDwoLQi1AgNtiq43CHhoVLWuS4lBTRS/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1gzvzpiqCBP0kNT6DS2JhiFCnwcL8UYVP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KBcnZsXZri318QTdMNjjDM-uuFsxeNph/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DpDwoLQi1AgNtiq43CHhoVLWuS4lBTRS/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dorx2xhymBfSVaV8BD4AUVx2Hg5EUBzC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dorx2xhymBfSVaV8BD4AUVx2Hg5EUBzC/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 90% | 84% | 100% | 100%
5312 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20 | 2020-07-27 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y BANQUETAS (FRENTE 2), EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPO DE GUADALAJARA, JALISCO | EN CALLES DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA 5 OLÍMPICA | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 385113.55 | 385113.55 | 385113.55 | 0 | Urbanizacion y Construccion Avanzada S.A. de C.V. | UCA0207107X6 | 211.32 | 1822.4188 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-09-26 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1IpTmUTDpfXREwKhgo1MSbF7fgF_CZK4S/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/18Uz56zjXGF6aFHrKr1fy2goIUsMOwS4o/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1IGk9IvxJ5fuexn63lL48iTrnLwbUxxfi/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18Uz56zjXGF6aFHrKr1fy2goIUsMOwS4o/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1RCndF11GHoFzCLxVT_dYN5MORGWWdWFl/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1aVJbyjGKporsH4DqVaZq8bc1ebUq01-M/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18Uz56zjXGF6aFHrKr1fy2goIUsMOwS4o/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IGk9IvxJ5fuexn63lL48iTrnLwbUxxfi/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IGk9IvxJ5fuexn63lL48iTrnLwbUxxfi/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 93% | 100% | 93% | 100% | 93% | 100% | 100%
5264 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 | 2020-05-18 | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE DEGAS DE LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE DEGAS DE LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 8380608.31 | 8380608.31 | 8380608.31 | 0 | KMS Construcciones S.A. de C.V. | KCO081109A67 | 6005.2 | 1395.5586 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1CWSnVSiQtWNLaYwLsc7DV_HNQxFgQkzS/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/11pDzspQVf6thX_wB1Ny_g4KEXuHCqVWj/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1GBDdf8YxmAdpb-2L0cGYSlP_oojwTLVz/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/11pDzspQVf6thX_wB1Ny_g4KEXuHCqVWj/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1TKex8e2ZN8v1qabeVO6rORy4yrqy7sSZ/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/11pDzspQVf6thX_wB1Ny_g4KEXuHCqVWj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1GBDdf8YxmAdpb-2L0cGYSlP_oojwTLVz/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1GBDdf8YxmAdpb-2L0cGYSlP_oojwTLVz/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 10% | 0% | 26% | 13% | 55% | 44% | 92% | 44% | 99% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100%
5265 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 | 2020-05-18 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO, EN LA AV. DE LA ESCULTURA ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE DEGAS DE LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. DE LA ESCULTURA ENTRE GOBERNADOR CURIEL Y CALLE DEGAS DE LA COL. MIRAVALLE, EN LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 2765844.79 | 2765844.79 | 2765844.79 | 0 | yuhcoit S.A. de C.V. | YUH160715Q18 | 1531 | 1806.5609 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1qPiW4Gpvi6fKYVimMhdcumh3qR8VWLK2/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1XzwJUmtp0c5SWKg8MaE3GtwZRna0f72v/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1p6eulSFcO6hYc4eLrHQ1qd0IQ7dxZ5Hj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1XzwJUmtp0c5SWKg8MaE3GtwZRna0f72v/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1uKhQLCuCNVvKursQiCnr_fIQs4PRLbaY/view?usp=sharing | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1XzwJUmtp0c5SWKg8MaE3GtwZRna0f72v/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1p6eulSFcO6hYc4eLrHQ1qd0IQ7dxZ5Hj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1p6eulSFcO6hYc4eLrHQ1qd0IQ7dxZ5Hj/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 10% | 0% | 10% | 0% | 11% | 0% | 13% | 0% | 80% | 0% | 97% | 34% | 100% | 88% | 100% | 100%
5266 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 | 2020-05-18 | DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE GREGORIO BARRUETA Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. ECHEVERRIA, LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y PEDRO GARCÍA CONDE EN LA COL. 5 DE MAYO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE LONGINOS CADENA ENTRE GREGORIO BARRUETA Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. ECHEVERRIA, LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y PEDRO GARCÍA CONDE EN LA COL. 5 DE MAYO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 7519398.68 | 6032217.04 | 6032217.04 | 1487181.64 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. | ETT9302049B2 | 4020.38 | 1500.4097 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR BORRAYO | https://drive.google.com/file/d/1oAWjRBZNoNCDnuvRXa5TAI2RFrjvE13w/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/c92da4ab-ef6a-4392-91c8-ab5c458fa744 | https://drive.google.com/file/d/1YUAc6OXTiqRwdQHp519xyeL_SWDJKXYo/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1se4jcv7F5En9giSV4MTFRBh_UPi-E-Bw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YUAc6OXTiqRwdQHp519xyeL_SWDJKXYo/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1hojGt6Qf00MuDTWt9d-EbcQ9DZk8RXLA/view?usp=sharing | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1YUAc6OXTiqRwdQHp519xyeL_SWDJKXYo/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1se4jcv7F5En9giSV4MTFRBh_UPi-E-Bw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1se4jcv7F5En9giSV4MTFRBh_UPi-E-Bw/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 10% | 0% | 24% | 0% | 24% | 17% | 40% | 42% | 63% | 45% | 75% | 95% | 100% | 100%
5267 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 | 2020-05-18 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO, EN CALLE LONGINOS CADENA ENTRE GREGORIO BARRUETA Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. ECHEVERRIA, LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y PEDRO GARCÍA CONDE EN LA COL. 5 DE MAYO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ONGINOS CADENA ENTRE GREGORIO BARRUETA Y MARÍA C. BANCALARI EN LA COL. ECHEVERRIA, LA CALLE FRANCISCO FRANCO ENTRE AV. PATRIA Y PEDRO GARCÍA CONDE EN LA COL. 5 DE MAYO, DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 4437676.5 | 3550141.2 | 3550141.2 | 887535.3 | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JCC190306DK3 | 1834.25 | 1935.4729 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-11-08 | ARQ. FRANCISCO JAVIER ALCANTAR BORRAYO | https://drive.google.com/file/d/1Xt6YULJdMfcArQ2dYbFOFL0CnveiDQuC/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/40b0ba1e-7865-43cd-8002-079c29962e4e | https://drive.google.com/file/d/1iutnEtz6sKQ1nNOklxWSeBcSx3C_d8GU/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1W9DQ9o7indFvAkgNGXtwIQ_n6hx_NwLY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1iutnEtz6sKQ1nNOklxWSeBcSx3C_d8GU/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1NhQ40M_b_89D-8kmzYRJXHQBMftLME5y/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1iutnEtz6sKQ1nNOklxWSeBcSx3C_d8GU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1W9DQ9o7indFvAkgNGXtwIQ_n6hx_NwLY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1W9DQ9o7indFvAkgNGXtwIQ_n6hx_NwLY/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 15% | 0% | 21% | 0% | 27% | 0% | 37% | 8% | 58% | 15% | 73% | 57% | 100% | 100%
5316 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-R33-CSS-078-20 | 2020-08-10 | SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE CONSULTORÍA Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, INCLUYE LA ASESORÍA, SOPORTE TÉCNICO Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO, PARA OBRAS CONTRATADAS DENTRO DEL PROGRAMA RAMO 33 (EJERCICIO 2020), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 4055194.44 | 4055194.44 | 4055194.44 | 0 | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CPC181127825 | No aplica | No aplica | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-07-24 | 2020-11-20 | LEONARDO GONZALEZ CARRANZA | https://drive.google.com/file/d/1sd0hbroEF7gOArBsUWEX62onORejNdT8/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1OH0pFvEGF9rVLOF1gkEKvNwncHlwcuS8/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1mEFPsij_t9cChMWw9fspzdDcqa2Jy9UA/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1OH0pFvEGF9rVLOF1gkEKvNwncHlwcuS8/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/10zBsOeZGKMLaUq3d70xhdKNj1o2Y1mPE/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1x7uNVr1Ta_t-gTV-E0d_7crJB4O8Oj-0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1OH0pFvEGF9rVLOF1gkEKvNwncHlwcuS8/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mEFPsij_t9cChMWw9fspzdDcqa2Jy9UA/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1mEFPsij_t9cChMWw9fspzdDcqa2Jy9UA/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 100% | 100%
5330 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 | 2020-09-01 | REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE CANAL (FOVISSSTE ESTADIO), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (ESTRUCTURAL) | SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN COL. FOVISSTE ESTADIO GUADALAJARA, JAL. | ESTATAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 3999319.5 | 3999319.5 | 3999319.5 | 0 | Constructora Monte S.A. de C.V. | CMO831020VC3 | 8052 | 496.6865 | Indirectos | 202118 |  | Concluida | 2020-09-02 | 2020-11-30 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://drive.google.com/file/d/1owKfDRkvOAbrqmvpvvcH_7tKMAk4aZ-U/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1i8pY0tEAq4wiB_50IpRlj5RlqFPMtPgM/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1SoxlhJ8iFJEdI6Oq24-NtVKQOiiMGxX1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1i8pY0tEAq4wiB_50IpRlj5RlqFPMtPgM/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1XHWgopr24v8iDC6QjjSGowGnCoe3EoCC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1i8pY0tEAq4wiB_50IpRlj5RlqFPMtPgM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1SoxlhJ8iFJEdI6Oq24-NtVKQOiiMGxX1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1SoxlhJ8iFJEdI6Oq24-NtVKQOiiMGxX1/view?usp=sharing | INVERSION ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [16 empty] | 0% | 0% | 10% | 0% | 22% | 33% | 100% | 99%
5333 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-PAR-CSS-080-20 | 2020-09-01 | REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES SOBRE CANAL (FOVISSSTE ESTADIO), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (EQUIPAMIENTO) | SIERRA PIHUAMO Y SIERRA DE TECUÁN COL. FOVISSTE ESTADIO GUADALAJARA, JAL. | ESTATAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 5984546.55 | 5984546.55 | 5984546.55 | 0 | Proyectos y Servicios Constructivos 2 Torres, S.A. de C.V. | PYS130411DS8 | 8052 | 743.2373 | Indirectos | 202118 |  | Concluida | 2020-09-02 | 2020-11-30 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://drive.google.com/file/d/1ERd_Uk2D1_QyqseXidbAoWZ5Udwi4lDq/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1kKTVxVh_9iw7nniY_kZSXmBKy3hknK-v/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1DHFS9Gd9BKV9mXKaZ6c1j0K9M0RqFrmH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1kKTVxVh_9iw7nniY_kZSXmBKy3hknK-v/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1ctb3yMA8y_A_YDtu-7HiI2GcGpP4YDEB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1kKTVxVh_9iw7nniY_kZSXmBKy3hknK-v/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DHFS9Gd9BKV9mXKaZ6c1j0K9M0RqFrmH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1DHFS9Gd9BKV9mXKaZ6c1j0K9M0RqFrmH/view?usp=sharing | INVERSION ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [16 empty] | 0% | 0% | 5% | 0% | 8% | 30% | 100% | 99%
5331 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-PAR-CSS-081-20 | 2020-09-01 | A) REHABILITACIÓN DE PARQUE RAFAEL CÁRDENAS Y LUIS CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO; B) REHABILITACIÓN DE PARQUE MONTE LISBOA (FOVISSSTE ESTADIO), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | RAFAEL CÁRDENAS Y LUIS CABALLERO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | ESTATAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 2999770.76 | 2999770.76 | 2999770.76 | 0 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. | CTE650128243 | 3714 | 807.6927 | Indirectos | 202118 |  | Concluida | 2020-09-02 | 2020-11-30 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://os5.mycloud.com/action/share/262b598c-6cdb-487f-9a59-e7e7528697bc | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1ODV5wlubWb6dY6mon0nZ2qGSfFE4NdAf/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/14-IA5dScFsO0zV7Y2B7GESB2_nkC3tJW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ODV5wlubWb6dY6mon0nZ2qGSfFE4NdAf/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1YrJy9_tyXg_w_rXwheL0irmXRf2KEi51/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ODV5wlubWb6dY6mon0nZ2qGSfFE4NdAf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14-IA5dScFsO0zV7Y2B7GESB2_nkC3tJW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14-IA5dScFsO0zV7Y2B7GESB2_nkC3tJW/view?usp=sharing | INVERSION ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [16 empty] | 0% | 0% | 2% | 0% | 3% | 30% | 30% | 30%
5334 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAV-CSS-082-20 | 2020-09-01 | REHABILITACIÓN DEL BARRIO "LA ROMITA", TRABAJOS CONSISTENTES EN LA SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIES DE RODAMIENTO, BANQUETAS Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO, EN LA COL. FÁBRICA DE ATEMAJAC DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | R33 | INFRAESTRUCTURA URBANA | 3097138.95 | 2999538.95 | 2999538.95 | 97600 | Ing. José de Jesús Farias Romero | FARJ4911271S1 | 2852.62 | 1051.5032 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-09-02 | 2020-11-30 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1jIzzII-AHHzq_B3rys8HcOIxT2NnOtI1/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/1a0efd7b-0cbb-4b70-bdab-4599a0593b14 | https://drive.google.com/file/d/1Y4Xb8duBZq07RYYDCURQ6qLAtvBLTyuT/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/16xoFKWnm9k3BrDz3rQh64S2aEpJGxEnx/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Y4Xb8duBZq07RYYDCURQ6qLAtvBLTyuT/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1oiucWeuqqxYSGtr1w4LTR1pFneFYvIBu/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PKfr_YPlJWYysGO5t5EjMtO0v3YmzSwL/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Y4Xb8duBZq07RYYDCURQ6qLAtvBLTyuT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/16xoFKWnm9k3BrDz3rQh64S2aEpJGxEnx/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/16xoFKWnm9k3BrDz3rQh64S2aEpJGxEnx/view?usp=sharing | INVERSION MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [16 empty] | 0% | 0% | 18% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100%
5336 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-083-20 | 2020-11-04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PARQUE LA JABONERA, CON PERÍMETRO EN LAS CALLES MIGUEL MONDRAGÓN, PEDRO GONZÁLEZ, FRANCISCO ESCUDERO Y AV. HISTORIADORES EN LA COL. JARDINES DE LOS HISTORIADORES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CON PERÍMETRO EN LAS CALLES MIGUEL MONDRAGÓN, PEDRO GONZÁLEZ, FRANCISCO ESCUDERO Y AV. HISTORIADORES EN LA COL. JARDINES DE LOS HISTORIADORES DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 1495568.83 | 1495568.83 | 1495568.83 | 0 | DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. | DVI0903301U3 | No aplica | No aplica | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://os5.mycloud.com/action/share/087021d0-f6e8-48fe-9856-c2981784a3b4 | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/13JKqVTT3lW5KVDiaJrAyf-UX5Q53uTZk/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1h5HDUdfRLeqEQvsMWm7eUp_EP4Aj73Zh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/13JKqVTT3lW5KVDiaJrAyf-UX5Q53uTZk/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1KWAeseImNA2mLO-jPF8BqPGWvb0dktTm/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1h5HDUdfRLeqEQvsMWm7eUp_EP4Aj73Zh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/13JKqVTT3lW5KVDiaJrAyf-UX5Q53uTZk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1h5HDUdfRLeqEQvsMWm7eUp_EP4Aj73Zh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1h5HDUdfRLeqEQvsMWm7eUp_EP4Aj73Zh/view?usp=sharing | INVERSION MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
5291 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-MAN-MUN-REC-CSS-084-20 | 2020-05-18 | RECONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN LA COL. LOMAS DEL GALLO, EN LA CALLE FABIÁN CARRILLO ENTRE AV. MALECÓN Y CAMILO CARRANCA DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | COL. LOMAS DEL GALLO, EN LA CALLE FABIÁN CARRILLO ENTRE AV. MALECÓN Y CAMILO CARRANCA DE LA ZONA 6 TETLAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento | 2099994.67 | 2099994.67 | 2099994.67 | 0 | MAGUSE S.A. DE C.V. | MAG150311Q80 | 738.05 | 2845.3285 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | https://drive.google.com/file/d/1HxsHQGOb4QnR2atWOWDx4bqXuP2eKkYg/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1CSRhHVc0-mdihzDEAWGxybUfVGGeOLTM/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/15eTe0w0FMtkHP0p3hN4fnU8xhHPmmM6F/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CSRhHVc0-mdihzDEAWGxybUfVGGeOLTM/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1ncWpvlJcy8THhMd_Q_nrJzKn3YdtDybY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1v7Dq1RMb-oJ9M3pCv5mcfWbu9bynJqsG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CSRhHVc0-mdihzDEAWGxybUfVGGeOLTM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15eTe0w0FMtkHP0p3hN4fnU8xhHPmmM6F/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15eTe0w0FMtkHP0p3hN4fnU8xhHPmmM6F/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 39% | 29% | 52% | 29% | 80% | 60% | 100% | 90% | 100% | 100%
5292 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-ESP-CSS-085-20 | 2020-05-18 | REHABILITACIÓN DE PLAZA UNIVERSIDAD Y ENTORNO, EN LOS LÍMITES DE AV. JUÁREZ, CALLE PEDRO MORENO Y CALLE COLON EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ÍMITES DE AV. JUÁREZ, CALLE PEDRO MORENO Y CALLE COLON EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA - Mantenimiento | 3799717.12 | 3799717.12 | 3799717.12 | 0 | Construcciones Civiles en Movimiento S.A. de C.V. | CCM020222J76 | 2807.34 | 1353.4937 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://drive.google.com/file/d/1yyoAfiY1giQdSa8CNyrkC0f7HVvUDGmS/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1HxSksv6zEqHuxLqpMinulytg9E2m3PTW/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1qvWDqh8FYdmsCyn8ybRo72pPo7NQ64VE/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HxSksv6zEqHuxLqpMinulytg9E2m3PTW/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1ki9cvvh9fSsJQ0PLdhfpbjngVob7zBJD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1r1hv5ZkHLRFLDblHCNi-aM3JtQ6tkgnN/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HxSksv6zEqHuxLqpMinulytg9E2m3PTW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qvWDqh8FYdmsCyn8ybRo72pPo7NQ64VE/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qvWDqh8FYdmsCyn8ybRo72pPo7NQ64VE/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 20% | 0% | 38% | 0% | 55% | 0% | 77% | 0% | 90% | 42% | 98% | 72% | 100% | 100%
5310 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-086-20 | 2020-07-27 | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS PARA SALAS DE LACTANCIA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO, EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 1496334.14 | 1496334.14 | 1496334.14 | 0 | Franci Daniel Rodriguez Pérez | ROPF11117MW6 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://drive.google.com/file/d/1deo3QjCIzLoUKXzxcLwjRKwRv73EDXfS/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1yY7fKLW0rQ5S1nC7x5WwLcbpIxBil_mn/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1n_gM9YCrsO60RzO8315k6iY_-kcS8Pln/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1yY7fKLW0rQ5S1nC7x5WwLcbpIxBil_mn/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1jnQURjWa3CxKhSPvuScoybEFPIyin_AC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-QxwBZ6Scyj4afu4MnByF7tErfT_YSb7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1yY7fKLW0rQ5S1nC7x5WwLcbpIxBil_mn/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1n_gM9YCrsO60RzO8315k6iY_-kcS8Pln/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1n_gM9YCrsO60RzO8315k6iY_-kcS8Pln/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 40 | 0% | 46% | 30% | 100% | 100%
5260 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 | 2020-05-26 | RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PARQUE SILVANO BARBA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO; Y REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTOS Y PARQUE EN SAN MIGUEL DE MEZQUITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | POLÍGONO DE AV. PROVIDENCIA, PUERTO BELLO, RUBÉN DARÍO Y RIO DE JANEIRO EN LA COL. PROVIDENCIA DE LA ZONA 2 MINERVA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 9933874.44 | 9933874.44 | 9933874.44 | 0 | Tecnologia Civil Aztech S. de R.L. de C.V. | TCA0103088RA | 2131.76 | 4659.9403 | Indirectos | 90975 |  | Concluida | 2020-05-26 | 2020-11-16 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/16oFDgZuRJNjQ7cJfitQQ4_dLhGJ0-FHo/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1BwkDe4XQ4BeAxoGkBm7Z2trdDcLOMmS3/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/15mMlWUC0hM7pTcWSafEIJOkMstsTEX9z/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BwkDe4XQ4BeAxoGkBm7Z2trdDcLOMmS3/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1_Qg3yrqF3vgjZ8tbPKYryCLZCRHnP-dF/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1BwkDe4XQ4BeAxoGkBm7Z2trdDcLOMmS3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15mMlWUC0hM7pTcWSafEIJOkMstsTEX9z/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/15mMlWUC0hM7pTcWSafEIJOkMstsTEX9z/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 10% | 0% | 13% | 0% | 43% | 0% | 53% | 0% | 56% | 0% | 72% | 51% | 100% | 100%
5337 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REN-MUN-BAN-CSS-088-20 | 2020-11-04 | RENOVACIÓN DEL ENTORNO URBANO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 1999879.59 | 1999879.59 | 1999879.59 | 0 | Lugo Ibarra Consorcio Constructor S.A. de C.V. | LIC0208141P8 | 1179.9 | 1694.9569 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://os5.mycloud.com/action/share/4e72981a-414b-4b64-9685-c3e42728183f | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1i2HSn6MZASlem9M0TtNtP_fJ0blX2Y1b/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1i2HSn6MZASlem9M0TtNtP_fJ0blX2Y1b/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1i2HSn6MZASlem9M0TtNtP_fJ0blX2Y1b/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/10ZIihpS2ynfKV8gooFxeVl9XzdWrGU6v/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1G7Du-U-IXDyAKZNo33NE16gh38y8AU_q/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1i2HSn6MZASlem9M0TtNtP_fJ0blX2Y1b/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1i2HSn6MZASlem9M0TtNtP_fJ0blX2Y1b/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1i2HSn6MZASlem9M0TtNtP_fJ0blX2Y1b/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
5313 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-089-20 | 2020-07-27 | PARQUE DE BOLSILLO EN LOS CRUCES DE AV. REVOLUCIÓN Y CALZ. OLÍMPICA, EN LA COL. OLÍMPICA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CRUCES DE AV. REVOLUCIÓN Y CALZ. OLÍMPICA, EN LA COL. OLÍMPICA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 1406167.37 | 1406167.37 | 1406167.37 | 0 | MI Construcción y Edificación, S.A. de C.V. | MCE0802081ZA | 1227.24 | 1145.7966 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ING.MAGDALENO DE LA O APARICIO | https://drive.google.com/file/d/1x6Z0eCfo8SPY2C1fGaSbHnfzRTfd7TQD/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1aEO85lvNzI0FgUe4oTXVSwov_1otsrpL/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1jFmvH1oMj2Yjz2FIoe4cHpc4wKBP60aG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1aEO85lvNzI0FgUe4oTXVSwov_1otsrpL/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/13v_x7b6TgQAyh5mmlV5wTr78OCl3tOEt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1go8YL2JW-B4GYkHLuPtAJ92vUFkXhTyG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1aEO85lvNzI0FgUe4oTXVSwov_1otsrpL/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jFmvH1oMj2Yjz2FIoe4cHpc4wKBP60aG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jFmvH1oMj2Yjz2FIoe4cHpc4wKBP60aG/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100%
5255 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 | 2020-05-25 | PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE GESTION DE RESIDUOS (PUNTOS LIMPIOS), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 15632349.52 | 15632349.52 | 15632349.52 | 0 | SULO MÉXICO S.A DE C.V. | POS010724I83 | No aplica | No aplica | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-26 | 2021-03-21 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://drive.google.com/file/d/1w_Zb4h9u50f7qCXkdd28PsN5oJ5iR89Q/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1l_voxViUVQmxtKEObdUi3VknZZDaJO9F/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1WWZjbixLWNvIatUaCANbN_dGDZ2i5AbM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1l_voxViUVQmxtKEObdUi3VknZZDaJO9F/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1nz1En0hbLyzgmPa5AtDeC-7VUIGYa-my/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1l_voxViUVQmxtKEObdUi3VknZZDaJO9F/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1WWZjbixLWNvIatUaCANbN_dGDZ2i5AbM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1WWZjbixLWNvIatUaCANbN_dGDZ2i5AbM/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 2% | 0% | 10% | 0% | 26% | 0% | 40% | 14% | 50% | 23% | 60% | 27% | 85% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5294 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-CON-MUN-EQP-CSS-091-20 | 2020-05-18 | ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BASES PARA LA COLOCACIÓN DE VARIAS ESCULTURAS DENTRO DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 3253773.18 | 3253773.18 | 3253773.18 | 0 | Ing. José de Jesús Farias Romero | FARJ4911271S1 | 1864.94 | 1744.7066 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1Ki13FIFEmVp9HgTRfxk5Njtkso4IM2fv/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1PApuZzZc8fQ2AoMqk-98-cz3JW8gJO2B/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1hVnCe1l8xVMrUxdVx0CaK6TROz5ZpkNy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PApuZzZc8fQ2AoMqk-98-cz3JW8gJO2B/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1R-z3ttuDEV8Ia84CaC3D7sSHE6N7p4Us/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1nzMu7gG2eLLfhJpXR0h8XmCJcecPkqKv/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PApuZzZc8fQ2AoMqk-98-cz3JW8gJO2B/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1hVnCe1l8xVMrUxdVx0CaK6TROz5ZpkNy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1hVnCe1l8xVMrUxdVx0CaK6TROz5ZpkNy/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 2% | 0% | 30% | 0% | 51% | 0% | 69% | 0% | 70% | 0% | 70% | 30% | 70% | 38% | 100% | 100%
5290 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-CUL-CSS-092-20 | 2020-05-18 | ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA LA DANZA FOLCLÓRICA MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA No.443 EN EL BARRIO DE SAN DIEGO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | CALLE JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA No.443 EN EL BARRIO DE SAN DIEGO DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 2438680.56 | 2438680.56 | 2438680.56 | 0 | Desarrolladores Marsol S.A. de C.V. | DMA0803144J1 | 1188 | 2052.7614 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. SERGIO NAVARRO MARTIN | https://drive.google.com/file/d/1PgeQtOL6dxE89oOsWigiG7p39wkQqUpw/view?usp=sharing | En proceso de firmas. | https://drive.google.com/file/d/18APfxjjW9qoGVFp_kbN-pBz1Sbefu-tq/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/14pAlRRjNAPytp-rfRUgzq_v8TRgsbkEg/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18APfxjjW9qoGVFp_kbN-pBz1Sbefu-tq/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1iA0K1Cu8vynXrSlPwLLODrHMIMxELj9w/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1o3O62qh2WJOpr6jWfr_UXcAFNjCP6msl/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18APfxjjW9qoGVFp_kbN-pBz1Sbefu-tq/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14pAlRRjNAPytp-rfRUgzq_v8TRgsbkEg/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14pAlRRjNAPytp-rfRUgzq_v8TRgsbkEg/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 30% | 25% | 59% | 48% | 75% | 48% | 86% | 48% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100%
5280 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 | 2020-05-18 | ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE, EN LA CALLE CENTRO MÉDICO No.208 DE LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | CALLE CENTRO MÉDICO No.208 DE LA COL. INDEPENDENCIA ORIENTE DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 2349928.9 | 1880103.73 | 1880103.73 | 469825.17 | Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V. | PYC080131Q14 | 1149.4 | 2044.4831 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://drive.google.com/file/d/1YrwtekJ0mC9qq-aBL_D6MazFVLopZBin/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/3cddd147-4263-4d12-bd61-5bf9a0a52541 | https://drive.google.com/file/d/1E2s4dg86rIxavIsXI-zG7Yb9txIiNT6v/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1-lFZlMUjo3hnqfjTxqfN1CQh8Q0JMc5n/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1E2s4dg86rIxavIsXI-zG7Yb9txIiNT6v/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1C8msJ3jgFsbQs1XqvUO3FU9rU02hU2lY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_TKfz1mKYexBChWNazaeYtAkZEZ4Chv0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1E2s4dg86rIxavIsXI-zG7Yb9txIiNT6v/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-lFZlMUjo3hnqfjTxqfN1CQh8Q0JMc5n/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-lFZlMUjo3hnqfjTxqfN1CQh8Q0JMc5n/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 10% | 0% | 27% | 7% | 46% | 14% | 74% | 33% | 97% | 36% | 100% | 76% | 100% | 100%
5259 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 | 2020-05-26 | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUHTÉMOC (TALPITA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | POLÍGONO DE LAS CALLES SANTA CLEMENCIA, FRANCISCO VILLA, FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA Y SAN ESTEBAN EN LA COL. TALPITA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 14093592.38 | 14093592.38 | 14093592.38 | 0 | Construcciones ICU, S.A. de C.V | CIC080626ER2 | 8050 | 1750.7568 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-05-26 | 2020-11-16 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/1PHq9FTY8rc_kgfhug4OMTWYOKS4IlKCX/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/17Dz38S1zma509LO2dLRQjPpjAV0wB-oq/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ELJHZPcQ7eObvlDxu_cTwifjfNa46WlA/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/17Dz38S1zma509LO2dLRQjPpjAV0wB-oq/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1UeRDIkhIUzgZs_bMsZEekQk8p8zL-cAm/view?usp=sharing | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/17Dz38S1zma509LO2dLRQjPpjAV0wB-oq/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ELJHZPcQ7eObvlDxu_cTwifjfNa46WlA/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ELJHZPcQ7eObvlDxu_cTwifjfNa46WlA/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 5% | 0% | 5% | 0% | 10% | 0% | 25% | 0% | 38% | 0% | 45% | 12% | 50% | 42% | 100% | 100%
5272 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 | 2020-05-18 | HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO YOLI RAMÍREZ, EN EL MINICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE ESPACIOS). | REYES CATÓLICOS No.1909 EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 7499066.15 | 7499066.15 | 7499066.15 | 0 | Construcciones Citus S.A. de C.V. | CCI020411HS5 | 1739 | 4312.2865 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-18 | 2020-09-14 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/19dfEmjLuip0jDHB9_zJji6ME9_Urdp3b/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/10EfOiPQ7e0BTruqAIozuKwYNzD2Gi1s9/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ZniicfacBiES--CAACzBEXraBI3ZlLef/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10EfOiPQ7e0BTruqAIozuKwYNzD2Gi1s9/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | En proceso de firmas | https://drive.google.com/file/d/1raZnzf0ZWMeG25eh4IKMi46J2IWhz-5o/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/10EfOiPQ7e0BTruqAIozuKwYNzD2Gi1s9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZniicfacBiES--CAACzBEXraBI3ZlLef/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ZniicfacBiES--CAACzBEXraBI3ZlLef/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 0% | 0% | 10% | 0% | 18% | 25% | 35% | 41% | 53% | 50% | 100% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100%
5338 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-ESC-CSS-099-20 | 2020-11-04 | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE BALLET EN EL GIMNASIO JOLY RAMÍREZ, UBICADO EN LA CALLE REYES CATÓLICOS Y CALLE COYUL EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLE REYES CATÓLICOS Y CALLE COYUL EN LA COL. JARDINES DE LA CRUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 3998685.43 | 3998685.43 | 3998685.43 | 0 | CONSTRUCCIONES LEVISA, S.A. DE C.V. | CLE131023270 | 1031.31 | 3877.2876 | Indirectos | 211330 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://os5.mycloud.com/action/share/543dae12-e720-476f-9f1f-5e09d7be90d8 | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1FGBKl6SwVepNahLgG-PsjcIqNQU2_uBM/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1BXUjfNdWOLoGH8gznabtkAXLZpYvO9U0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FGBKl6SwVepNahLgG-PsjcIqNQU2_uBM/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1RSuDn9OQy9bbzWuvEn_pPjURzEhNdJEH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1rwFRJoDLH3izHOO6NBLYWwQTj6gtFsr6/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FGBKl6SwVepNahLgG-PsjcIqNQU2_uBM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BXUjfNdWOLoGH8gznabtkAXLZpYvO9U0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1BXUjfNdWOLoGH8gznabtkAXLZpYvO9U0/view?usp=sharing | INVERSION MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 40% | 30% | 100% | 100%
5339 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-PAR-CSS-100-20 | 2020-11-04 | REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL DE AV. JUSTO CORRO, EN LA ZONA 5 OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. JUSTO CORRO, EN LA ZONA 5 OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 1499955.5 | 1499955.5 | 1499955.5 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS, S.A. DE C.V. | ICD200211UY5 | 2950 | 508.4595 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ING. MAGDALENO DE LA O. APARICIO | https://os5.mycloud.com/action/share/8da89cc8-5286-462a-ad8b-3f08861ae44d | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1vOh9SsVi4RL5CEfmdYsLe132lUJayB7r/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/11kqUDkHqCOlgeJ6tmlsTyGIjxz1Kgfno/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1vOh9SsVi4RL5CEfmdYsLe132lUJayB7r/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1HTtmhjd3yavIAKB2sB_bOlp9Q-pfSi9X/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Uks-zSPVlZyfBPE2wsNcPLS2PbH_zKrg/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1vOh9SsVi4RL5CEfmdYsLe132lUJayB7r/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/11kqUDkHqCOlgeJ6tmlsTyGIjxz1Kgfno/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/11kqUDkHqCOlgeJ6tmlsTyGIjxz1Kgfno/view?usp=sharing | INVERSION MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
5340 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-AMB-CSS-101-20 | 2020-11-04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) No.12, UBICADO EN AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 3999904.96 | 3999904.96 | 3999904.96 | 0 | Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles de Occidente, S.A. de C.V. | SDC131106IL7 | 2507 | 1595.4946 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://os5.mycloud.com/action/share/144ed83f-1c94-4258-8ed8-5fbd27fd23b9 | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1p0crqV-J3hlVyOPsJCU4sM0-gHsiV53R/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/121SLWlplKN5Fg5HfcEAItRkfXG8l_kd2/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1p0crqV-J3hlVyOPsJCU4sM0-gHsiV53R/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1HEGhVS4YpztP23-hpc4386Az3uRCiAlw/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1irFeMLXYNi8sUWlu_rl3A3vTWCeuvliT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1p0crqV-J3hlVyOPsJCU4sM0-gHsiV53R/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/121SLWlplKN5Fg5HfcEAItRkfXG8l_kd2/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/121SLWlplKN5Fg5HfcEAItRkfXG8l_kd2/view?usp=sharing | INVERSION MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 60% | 30% | 100% | 100%
5332 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-MER-LP-102-20 | 2020-11-19 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 5) | MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA | 15300263.42 | 15300263.42 | 15300263.42 | 0 | Construmaq, S.A. de C.V. | CON970514LY1 | 10582.62 | 1445.7916 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-11-23 | 2021-01-06 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://os5.mycloud.com/action/share/2e0f05b5-a0f3-4892-ae85-fe0a4e2c731b | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1jtGlyL2_wjZc1SslGLHArcqNt5OQlDCf/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1owkI0CK8LGbhH9kNhyNYDdrWPVWcjRPi/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1jtGlyL2_wjZc1SslGLHArcqNt5OQlDCf/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1lRI41L8sQMVxLUetz36t4vFl7xqc7egQ/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1jtGlyL2_wjZc1SslGLHArcqNt5OQlDCf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1owkI0CK8LGbhH9kNhyNYDdrWPVWcjRPi/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1owkI0CK8LGbhH9kNhyNYDdrWPVWcjRPi/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 0% | 35% | 30% | 35% | 30% | 100% | 88% | 100% | 88% | 100% | 88% | 100% | 88% | 100% | 94% | 100% | 100%
5341 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-103-20 | 2020-11-04 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DEL CADIPSI, UBICADO EN AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | AV. LAS PALMAS EN LA COL. LA AURORA DE LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 499649.62 | 499649.62 | 499649.62 | 0 | Grupo Constructor Latitud 20, S.A.P.I. de C.V. | GCL180122727 | 193.8 | 2578.1714 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ING. LUIS H. GUERRERO SUAREZ | https://os5.mycloud.com/action/share/497ddc37-cee8-4b86-8f9a-4b7dc0115ace | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1ghRHgK4UIN5IdRv77LdoZhhxCbWNRFQO/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1lx5eiXwb3L1Aq-EamkWBouNL5YHA7zQy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ghRHgK4UIN5IdRv77LdoZhhxCbWNRFQO/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1YPS8YBBR_Y4tHn7hCNtfaLilAIgvM_Ht/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/0edbfd46-9100-4dde-b5d8-b0ddd3663a1d | https://drive.google.com/file/d/1ghRHgK4UIN5IdRv77LdoZhhxCbWNRFQO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lx5eiXwb3L1Aq-EamkWBouNL5YHA7zQy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1lx5eiXwb3L1Aq-EamkWBouNL5YHA7zQy/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
5342 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EYP-MUN-R33-CSS-104-20 | 2020-11-04 | PROYECTOS DE INGENIERIAS PARA DIVERSAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE RAMO 33 PARA EL EJERCICIO 2020, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | R33 | RAMO 33 2020 - Infraestructura Social | 761362.5 | 761362.5 | 761362.5 | 0 | CONSTRUCTIO GERENS, S.A. DE C.V. | CGE0101209V0 | 460 | 1655.1359 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-11-05 | 2020-12-04 | ARQ. SERGIO MIGUEL VALADEZ MORALES | https://os5.mycloud.com/action/share/386818fc-ec99-42dd-837d-a53155c7e9d7 | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1gioGtXWyQSWF4ylbs6I-hcz8NaUg_PNc/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1rMUg-FXZgX4KedQyk1AFr50PGiIfvlg7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1gioGtXWyQSWF4ylbs6I-hcz8NaUg_PNc/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1-kMqvhTPkLkih4tttTytD5hrjx5hLqlW/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/698c62a8-ad64-4953-b248-a9b140951016 | https://drive.google.com/file/d/1gioGtXWyQSWF4ylbs6I-hcz8NaUg_PNc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1rMUg-FXZgX4KedQyk1AFr50PGiIfvlg7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1rMUg-FXZgX4KedQyk1AFr50PGiIfvlg7/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [20 empty] | 0% | 30% | 100% | 100%
5282 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-ESP-CSS-105-20 | 2020-05-18 | REHABILITACIÓN DE LA BARRANCA DE OBLATOS DESDE SU INGRESO, ÁREA DE CALENTAMIENTO, CAMINOS PEATONALES DE 2.5 KMS. Y PISTA DE TROTE DE 2.2 KMS. DE RECORRIDO, UBICADA EN PERIF. NTE. MANUEL GÓMEZ MORÍN (A UN COSTADO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA) DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | DESDE SU INGRESO, ÁREA DE CALENTAMIENTO, CAMINOS PEATONALES DE 2.5 KMS. Y PISTA DE TROTE DE 2.2 KMS. DE RECORRIDO, UBICADA EN PERIF. NTE. MANUEL GÓMEZ MORÍN (A UN COSTADO DE LA ACADEMIA DE POLICÍA) DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | ESPACIO PUBLICO - Parques y Areas Verdes | 4437493.38 | 3549994.7 | 3549994.7 | 887498.68 | Código PI Consultoria y Servicios, S.A. de C.V. | CPC181127825 | 4140 | 1071.8583 | Indirectos | 253868 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING ARTURO LÓPEZ HERNÁNDEZ | https://drive.google.com/file/d/1LMfp75OHse6hiPNFhSoY2mSsn58yJW2-/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/e1bb667f-d365-4554-b5cf-566d4b9225f6 | https://drive.google.com/file/d/1uuibj1JY72it6TEj0aqegYTL3y3PrZ08/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1FlAxqMBMwPsl8qEXuo2M2tEFOKi0NPmx/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1uuibj1JY72it6TEj0aqegYTL3y3PrZ08/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/12nYgScNahasPESaxyH49cIQeMGL9qbHy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1x6EHXQSGnP3cm64_aS-MzMKMo6EugH2k/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1uuibj1JY72it6TEj0aqegYTL3y3PrZ08/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FlAxqMBMwPsl8qEXuo2M2tEFOKi0NPmx/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FlAxqMBMwPsl8qEXuo2M2tEFOKi0NPmx/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 0% | 0% | 20% | 0% | 41% | 0% | 45% | 30% | 56% | 42% | 95% | 71% | 98% | 63% | 100% | 100%
5344 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-MER-LP-106-20 | 2020-12-15 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 6) | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA | 12305879.85 | 9844703.88 | 9844703.88 | 2461175.97 | DESARROLLOS VICSA, S.A. DE C.V. | DVI0903301U3 | 3294 | 2988.88 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-12-16 | 2021-02-13 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://os5.mycloud.com/action/share/556c2ae9-75f3-441f-a046-832931d69f4a | https://os5.mycloud.com/action/share/c94b17e5-d7d4-418b-b177-d18a236f02df | https://os5.mycloud.com/action/share/8ecb8552-0601-49fc-aa57-684609744817 | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://os5.mycloud.com/action/share/602ca07e-1001-4587-a832-3ab4047ca85e | https://os5.mycloud.com/action/share/8ecb8552-0601-49fc-aa57-684609744817 | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://os5.mycloud.com/action/share/38464aea-10ed-479a-ba90-02c1b93d3cf1 | No se requiere | https://os5.mycloud.com/action/share/8ecb8552-0601-49fc-aa57-684609744817 | https://os5.mycloud.com/action/share/602ca07e-1001-4587-a832-3ab4047ca85e | https://os5.mycloud.com/action/share/602ca07e-1001-4587-a832-3ab4047ca85e | INVERSION ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 60% | 41% | 96% | 63% | 96% | 63% | 96% | 90% | 100%
5345 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-MER-LP-107-20 | 2020-12-15 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 7) | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA | 12418670.89 | 9934936.71 | 9934936.71 | 2483734.18 | Construcciones Citus S.A. de C.V. | CCI020411HS5 | 1000.55 | 12411.8444 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-12-16 | 2021-02-13 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://os5.mycloud.com/action/share/a73d3a80-9429-4190-a1a0-5f367aed6b55 | https://os5.mycloud.com/action/share/aad521cc-492c-4b0e-b1d6-639d362937f7 | https://os5.mycloud.com/action/share/e12ef9f5-d336-42ab-8e69-b135c3230be5 | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://os5.mycloud.com/action/share/79ed8ff5-65b2-493e-9280-7aadb87902ae | https://os5.mycloud.com/action/share/e12ef9f5-d336-42ab-8e69-b135c3230be5 | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://os5.mycloud.com/action/share/38464aea-10ed-479a-ba90-02c1b93d3cf1 | No se requiere | https://os5.mycloud.com/action/share/e12ef9f5-d336-42ab-8e69-b135c3230be5 | https://os5.mycloud.com/action/share/79ed8ff5-65b2-493e-9280-7aadb87902ae | https://os5.mycloud.com/action/share/79ed8ff5-65b2-493e-9280-7aadb87902ae | INVERSION ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 41% | 67% | 63% | 96% | 63% | 96% | 81% | 100%
108 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-MER-LP-108-20 | 2020-12-15 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO URBANO, PARQUES, MERCADO Y ESPACIO PUBLICO DEL MERCADO DE ABASTOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA (FRENTE 8) | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | ESTATAL | INFRAESTRUCTURA URBANA Y COMUNITARIA | 6172641.68 | 6172641.68 | 6172641.68 | 0 | Sokaklar Constructora, S. de R.L. de C.V. | SCO180905IU0 | 13913 | 443.66 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-12-16 | 2021-02-13 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://os5.mycloud.com/action/share/d334d395-4088-4977-9d19-288dc850d36e | A la fecha no existe convenio adicional | https://os5.mycloud.com/action/share/400561c6-1533-4948-9a70-d087fb3873d2 | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://os5.mycloud.com/action/share/aa869cae-9995-4dd4-9334-71ecca0fe43c | https://os5.mycloud.com/action/share/400561c6-1533-4948-9a70-d087fb3873d2 | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://os5.mycloud.com/action/share/38464aea-10ed-479a-ba90-02c1b93d3cf1 | No se requiere | https://os5.mycloud.com/action/share/400561c6-1533-4948-9a70-d087fb3873d2 | https://os5.mycloud.com/action/share/aa869cae-9995-4dd4-9334-71ecca0fe43c | https://os5.mycloud.com/action/share/aa869cae-9995-4dd4-9334-71ecca0fe43c | INVERSION ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [22 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 44% | 30% | 63% | 46% | 63% | 46% | 93% | 100%
5256 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 | 2020-05-25 | RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LAS 9 ESQUINAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CALLES DE GALEANA, LEANDRO VALLE Y COLÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRO | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 12032716.05 | 12032716.05 | 12032716.05 | 0 | Imsic Comercializadora e Importadora S.A. de C.V. | ICI960207EZ6 | 7900 | 1523.1286 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-26 | 2020-11-16 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1oVEGnzBLsF3uK3Xu53YTwXklRN7u7C21/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1YTK5yy7P1V3fRejjp9h1FtNA0Joqtbsc/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1HafLQ_uB7aWUS_dND1DYb8AVwPlWcjtV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YTK5yy7P1V3fRejjp9h1FtNA0Joqtbsc/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1ANFo4SzY11X6todIMooPF9CBFFnahJUJ/view?usp=sharing | No se requiere | https://drive.google.com/file/d/1YTK5yy7P1V3fRejjp9h1FtNA0Joqtbsc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HafLQ_uB7aWUS_dND1DYb8AVwPlWcjtV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1HafLQ_uB7aWUS_dND1DYb8AVwPlWcjtV/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 2% | 0% | 20% | 0% | 45% | 0% | 61% | 30% | 61% | 30% | 65% | 61% | 79% | 92% | 100% | 100%
5257 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-REN-LP-111-20 | 2020-05-25 | RENOVACIÓN URBANA ENTORNO DOS TEMPLOS SAN FRANCISCO –ARÁNZAZU, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | POLÍGONO DE LAS CALLES MIGUEL BLANCO, COLÓN, PRISCILIANO SÁNCHEZ, RAMÓN CORONA Y AV. REVOLUCIÓN, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA ZONA 1 CENTRÓ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 20566927.85 | 16453542.28 | 16453542.28 | 4113385.57 | Teorema Edificaciones S.A. de C.V. | TED100803EC5 | 5038 | 3265.8877 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-26 | 2020-11-16 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://drive.google.com/file/d/1-0B9EoKvdNyD4UybJh0bhRhCRNS4z2CJ/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/aee1a572-8058-46e3-9b53-772e48bcb8e8 | https://drive.google.com/file/d/1FfEt7r6Edw2Vj3H6JHhx3bVNQMRJBqX4/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/18svH88hRX8w8EOxUWhhlS-tw_y0iumWF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FfEt7r6Edw2Vj3H6JHhx3bVNQMRJBqX4/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1cIQwazYsT_UMykGLv24hHMo1doewVsQ3/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1FfEt7r6Edw2Vj3H6JHhx3bVNQMRJBqX4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18svH88hRX8w8EOxUWhhlS-tw_y0iumWF/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18svH88hRX8w8EOxUWhhlS-tw_y0iumWF/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 3% | 0% | 15% | 0% | 19% | 0% | 37% | 3% | 55% | 3% | 77% | 27% | 93% | 81% | 100% | 100%
5258 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 | 2020-05-26 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENTORNO URBANO PLAZA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | POLÍGONO DE AV. 16 DE SEPTIEMBRE, CALZ. DEL CAMPESINO, CALZ. INDEPENDENCIA Y AV. WASHINGTON DE LA ZONA 1 CENTRÓ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 37221430.27 | 29777144.22 | 29777144.22 | 7444286.05 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. | MCO0904035S1 | 4180 | 7123.7187 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-05-26 | 2020-11-16 | ING. VICTOR MANUEL LEGORRETA NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/1QZYYtQaEc_q0R0Eaod04hAYlzYT672UD/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/f41562ad-2701-4c11-b9eb-5e994692da4d | https://drive.google.com/file/d/18d2y_aDtqyCPKOfTMK2jw_Nfj6SZmBV-/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1vv6Nc_sIc7jr9m3EgXESG-cT4t8YeIzW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18d2y_aDtqyCPKOfTMK2jw_Nfj6SZmBV-/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1N_w1gC3rw7Ldgcn8wDQQO_54sFnp-mtN/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/18d2y_aDtqyCPKOfTMK2jw_Nfj6SZmBV-/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1vv6Nc_sIc7jr9m3EgXESG-cT4t8YeIzW/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1vv6Nc_sIc7jr9m3EgXESG-cT4t8YeIzW/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 2% | 0% | 5% | 0% | 8% | 0% | 30% | 0% | 43% | 4% | 50% | 8% | 61% | 44% | 81% | 100%
5320 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-MER-CSS-113-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENTORNO URBANO MERCADO DE LA FLORES MEZQUITAN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LA COL. ARTESANOS EN LA ZONA 1 CENTRO | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 2999286.44 | 2999286.44 | 2999286.44 | 0 | M3 Creación, S. de R.L. de C.V. | MCR061215GZ6 | 4155.39 | 721.7822 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ARQ. FAUSTO EDUARDO DE LA PEÑA MEJIA | https://drive.google.com/file/d/1jFwt5Rv06DlVi1K86cfTEFd8tEK0pgKq/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1dspNCpSCDjebr2cZencESn3L14-NMF6A/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ak5vPMtS9B1EHnFOPks3AkaW8fLZjfLg/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dspNCpSCDjebr2cZencESn3L14-NMF6A/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1N0QeHKS8t1ZUzDGtjnKytosJGdTE9iPZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dspNCpSCDjebr2cZencESn3L14-NMF6A/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ak5vPMtS9B1EHnFOPks3AkaW8fLZjfLg/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ak5vPMtS9B1EHnFOPks3AkaW8fLZjfLg/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 10% | 30% | 100% | 99%
5321 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-CRU-CSS-114-20 | 2020-07-27 | CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS SEGUROS EN EL POLÍGONO CUCEI (PLAZOLETAS, BANQUETAS, PAVIMENTOS, JARDINERÍA, ILUMINACIÓN, SEÑALÉTICA, EQUIPAMIENTO, ETC), EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN EL POLÍGONO DE BLVD. GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, CORREGIDORA, AV. REVOLUCIÓN Y CALZ. OLÍMPICA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 5999337.94 | 5999337.94 | 5999337.94 | 0 | Construcciones Trocadero S.A. de C.V. | CTR050202AKA | 2354.4 | 2548.1388 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | https://drive.google.com/file/d/1BPZauM1GpjmyOgZfn5lwyO_CrbxOmoSd/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1iWfkWieygz5Q-SGYGatA6z8bAPYOJJE1/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1dmBYO4bqjtCwP78J4k9QkF7ztAV4L2LM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1iWfkWieygz5Q-SGYGatA6z8bAPYOJJE1/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1tTiXZqVGBugAk6D9rK5ZgNv-H9AvR7mN/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1iWfkWieygz5Q-SGYGatA6z8bAPYOJJE1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dmBYO4bqjtCwP78J4k9QkF7ztAV4L2LM/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dmBYO4bqjtCwP78J4k9QkF7ztAV4L2LM/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 21% | 0% | 32% | 49% | 100% | 99%
5281 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-REM-CSS-115-20 | 2020-05-18 | REMOZAMIENTO DE LA EXPLANADA EN PREPARATORIA No.4, EN LOS CRUCES DE LAS CALLES TORRECILLAS Y RIO OMETEPEC EN LA COL. ATLAS DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CRUCES DE LAS CALLES TORRECILLAS Y RIO OMETEPEC EN LA COL. ATLAS DE LA ZONA 5 OLÍMPICA | MUNICIPAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 3437888.33 | 3437888.33 | 3437888.33 | 0 | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | EGC030102TA7 | 2304.87 | 1491.5758 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO. | https://drive.google.com/file/d/131PQsyAcZz0KHJJcpp0Er_VAIQZujbCG/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/129qkuJZdun2xaoESnxTf5blZKB9k-8Hh/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1xjpjPoeVtadCuyewULjs0ycG00JarGlt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/129qkuJZdun2xaoESnxTf5blZKB9k-8Hh/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/188IoB9qIjDZi420wMTs-mac2FZsk6APP/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1fouPDD_d17_TsNVLx4-fPCtpH0qfVlcC/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/129qkuJZdun2xaoESnxTf5blZKB9k-8Hh/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1xjpjPoeVtadCuyewULjs0ycG00JarGlt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1xjpjPoeVtadCuyewULjs0ycG00JarGlt/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 34% | 0% | 34% | 29% | 78% | 29% | 99% | 62% | 100% | 92% | 100% | 100%
5309 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EYP-MUN-LUM-CSS-119-20 | 2020-07-27 | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO, DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 1458980.87 | 1458980.87 | 1458980.87 | 0 | Egea Innovation S. DE R.L. DE C.V. | EIN171222NX4 | No aplica | No aplica | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-08-27 | ARQ. JUAN CARLOS ARAUZ ABARCA | https://drive.google.com/file/d/1V8LEPNP5q_RurhgJ81LfvAkkVj35_EJd/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1aBm2u3MWVwwUBtRRu9wLttn6nhQo-Asq/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Q9wCvYfn6LmoHxxi7BkPH9DIho4LiFU2/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1aBm2u3MWVwwUBtRRu9wLttn6nhQo-Asq/view?usp=sharing | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1oH_hsyr_0q3Tuncvtql5XFfnBBMiYphk/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1OMpIfLWiS7ahfCOX1uEM_jkM6HldsWo1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1aBm2u3MWVwwUBtRRu9wLttn6nhQo-Asq/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Q9wCvYfn6LmoHxxi7BkPH9DIho4LiFU2/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Q9wCvYfn6LmoHxxi7BkPH9DIho4LiFU2/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 100% | 100%
5285 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-EQP-MUN-AMB-CSS-120-20 | 2020-05-18 | EQUIPAMIENTO EN MATERIA AMBIENTAL Y OBRAS DE ADAPTACIÓN EN GENERAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) No.12, UBICADO EN AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | UBICADO EN AV. PATRIA # 3116, EN LA COL. JARDINES DEL SAUZ DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 3999431.59 | 3999431.59 | 3999431.59 | 0 | GOC Constructores S.A. de C.V. | GCO0501311Q0 | 781.17 | 5119.7967 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-05-20 | 2020-08-17 | ARQ. ANTONIO AMIRADAB O. RODRIGUEZ | https://os5.mycloud.com/action/share/518e0830-3c69-46ab-a262-904fdedae785 | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1LeaFF6YGjYa-758ptJIG-z-MpD7pdAbm/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1VckrBL3liP0gcyGp_bCHoucGQ1e8dkNt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1LeaFF6YGjYa-758ptJIG-z-MpD7pdAbm/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1uamcOCuDyq6MJEuF1EXl5QKecdRVM8Yy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1rgt6VhMtB1o75Q944uLDhyjqLrRk2WH4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1LeaFF6YGjYa-758ptJIG-z-MpD7pdAbm/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1VckrBL3liP0gcyGp_bCHoucGQ1e8dkNt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1VckrBL3liP0gcyGp_bCHoucGQ1e8dkNt/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [8 empty] | 4% | 0% | 0% | 0% | 42% | 0% | 59% | 0% | 77% | 0% | 95% | 46% | 100% | 77% | 100% | 100%
5314 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-EQP-CSS-121-20 | 2020-07-27 | TERCERA ETAPA DE CASA DE EMERGENCIA DEAViM, UBICADO EN CALLE REAL DE MINAS No.3076 EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | CALLE REAL DE MINAS No.3076 EN LA COL. ZONA INDUSTRIAL SUR DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 3999650.01 | 3999650.01 | 3999650.01 | 0 | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | IRH140924LX3 | 1464.81 | 2730.4907 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-07-24 | 2020-11-20 | ING. HUGO ENRIQUE BASS NUÑEZ | https://drive.google.com/file/d/16BtmoQple6oDmNWl7k7mYnxBq8a_uEpJ/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1TFq9UrnUNW2ZV7aD5PwDlKgRtg42xc5N/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1cuyT-SMvqqJQVMX8sP0TSgLjm43dgxl9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TFq9UrnUNW2ZV7aD5PwDlKgRtg42xc5N/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1x3jnJqKrmd9F8QsgMOVWdU9IxCbtAZZZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/128pi-TFv9adYj9NJ-iZpQ0DTgpsfMH7D/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TFq9UrnUNW2ZV7aD5PwDlKgRtg42xc5N/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1cuyT-SMvqqJQVMX8sP0TSgLjm43dgxl9/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1cuyT-SMvqqJQVMX8sP0TSgLjm43dgxl9/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 9% | 0% | 10% | 0% | 12% | 0% | 13% | 30% | 100% | 100%
5315 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-ESC-CSS-122-20 | 2020-07-27 | REMODELACIÓN EN SU TERCERA ETAPA DE ESCUELA DE ENFERMERÍA Y REHABILITACIÓN DE ESCUELA DE ROBÓTICA, TRABAJOS CONSISTENTES EN ADECUACIÓN A ESTRUCTURAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA A BASE DE PANELES SOLARES, EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DAMIÁN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LOS CRUCES DE LAS CALLES DAMIÁN CARMONA Y CALZ. JUAN PABLO II EN LA COL. SAN MARTÍN DE LA ZONA 4 OBLATOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPAL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL - Equipamiento | 3490391.2 | 3490391.2 | 3490391.2 | 0 | Ingenieria Suco, S.A. de C.V. | ISU120228M89 | 330 | 10576.943 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-07-24 | 2020-10-21 | ARQ. FAUSTO EDUARDO DE LA PEÑA MEJIA | https://os5.mycloud.com/action/share/5f0e261e-0f33-4a60-ad9e-e3ab6e5a4a47 | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1KsDRUUEUxGPbwPvnnIRFu9XkvqmxGMNI/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1v1UXWxW6P8s9aA6udADtNBIIW78_mi9E/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KsDRUUEUxGPbwPvnnIRFu9XkvqmxGMNI/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1mwR5B_m3yJAtbK4KWmS6M1ZbZlU1AmPR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1hpZMCCteznyHnDRrA1kTdwsLV6FR-akI/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KsDRUUEUxGPbwPvnnIRFu9XkvqmxGMNI/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1v1UXWxW6P8s9aA6udADtNBIIW78_mi9E/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1v1UXWxW6P8s9aA6udADtNBIIW78_mi9E/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 30% | 100% | 100%
5322 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-CRU-CSS-126-20 | 2020-07-27 | REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LOS CRUCES DE AV. 8 DE JULIO Y AV. JESÚS REYES HEROLES, TRABAJOS CONSISTENTES BANQUETAS Y LA RESTAURACIÓN URBANA, EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | CRUCES DE AV. 8 DE JULIO Y AV. JESÚS REYES HEROLES | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 4450547.59 | 4450547.59 | 4450547.59 | 0 | Constructora Grina, S.A. de C.V. | CGR120828P29 | 11408.3 | 390.1149 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-07-24 | 2020-10-21 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://drive.google.com/file/d/1ZJNNfaLFlFn21Gdt10rOhyiG7174Z2Hb/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1EixLA-AXPn3QIsUo71S6zVwwR-b5dnkf/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1ygOl216NnQHSULYCeVMdKz2DQk0pepA0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1EixLA-AXPn3QIsUo71S6zVwwR-b5dnkf/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | En proceso de Firmas | https://drive.google.com/file/d/1k4FdUclNWQqVyqw0x5qoV_ZHkOieuAtR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1EixLA-AXPn3QIsUo71S6zVwwR-b5dnkf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ygOl216NnQHSULYCeVMdKz2DQk0pepA0/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1ygOl216NnQHSULYCeVMdKz2DQk0pepA0/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 14% | 30% | 100% | 99%
5295 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-128-20 | 2020-07-27 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO (FRENTE 1), DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES PRINCIPALES, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 9030722.74 | 9030722.74 | 9030722.74 | 0 | Nos Prende lo que Hacemos, S.A. de C.V. | NPL11214UF8 | 3263.75 | 2766.9775 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/14GhOkWMJ57OBipzGnq0MUh_5uUroMZ02/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1YPiXXFP-OzvPn-pigTVkTkyBnCks7vOt/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1PxhOoGp2i5Jub48uyw3dep6dsWbMjQ8S/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YPiXXFP-OzvPn-pigTVkTkyBnCks7vOt/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1bELLjNlYgcVqT1Y4AzqDtnydMh-qPFPA/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1YPiXXFP-OzvPn-pigTVkTkyBnCks7vOt/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PxhOoGp2i5Jub48uyw3dep6dsWbMjQ8S/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1PxhOoGp2i5Jub48uyw3dep6dsWbMjQ8S/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 6% | 0% | 20% | 0% | 35% | 12% | 52% | 41% | 52% | 41% | 92% | 57% | 92% | 71% | 92% | 90% | 99% | 90% | 99% | 90% | 99% | 98%
5296 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 2). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 9636497.08 | 9636497.08 | 9636497.08 | 0 | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JCC190306DK3 | 4203.36 | 2292.57 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1KupJaP9fbs7tc955YAfOcJQQGiOtLb37/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1pcBz8R37NV-c-cdSPizfkSUpAeajOLb3/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1eLbKZe2uWzgS5y9eVv8rWfDSAnlJ0WIY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1pcBz8R37NV-c-cdSPizfkSUpAeajOLb3/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/11pYcvZLyeY_zfAzZ840sxVON0YG-qDrR/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1pcBz8R37NV-c-cdSPizfkSUpAeajOLb3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1eLbKZe2uWzgS5y9eVv8rWfDSAnlJ0WIY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1eLbKZe2uWzgS5y9eVv8rWfDSAnlJ0WIY/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 6% | 0% | 18% | 7% | 38% | 41% | 52% | 57% | 52% | 57% | 90% | 57% | 90% | 69% | 90% | 94% | 99% | 94% | 100% | 100% | 100% | 99%
5297 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-130-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 3). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 8585749.35 | 8585749.35 | 8585749.35 | 0 | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | KCO170217K89 | 3114.04 | 2757.1095 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1Vdt4L99fbWVJDMuXs4ItXRLMz699MENR/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1CdkSR0rNxleDybp1-p6sj-Pr8atsOZRd/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/13IhnPgY0GKM1zjNXmJpOsA_8iEmUxAw1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1CdkSR0rNxleDybp1-p6sj-Pr8atsOZRd/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/151BnaVwPIUHC1F2YYm-RyB0f8Ogib1pk/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1CdkSR0rNxleDybp1-p6sj-Pr8atsOZRd/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/13IhnPgY0GKM1zjNXmJpOsA_8iEmUxAw1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/13IhnPgY0GKM1zjNXmJpOsA_8iEmUxAw1/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 6% | 0% | 15% | 0% | 25% | 12% | 42% | 41% | 42% | 41% | 80% | 41% | 80% | 58% | 80% | 68% | 98% | 68% | 98% | 80% | 100% | 93% | 100% | 100%
5298 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-131-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 4). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 9665531.17 | 9665531.17 | 9665531.17 | 0 | Servicio Electromecánico de Occidente S.A. DE C.V. | SEO060920GN2 | 3348.93 | 2886.155 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1sINgiJMgVvegP6gRSUXu3um9IWjcEldO/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1h9qcd2kK2-t-HWBfbQIosbkDnRsPjOjD/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1Hl9qAHAPJZ05GJlL6i9ytbswaY_RNCsU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1h9qcd2kK2-t-HWBfbQIosbkDnRsPjOjD/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1MW4cknSsRfYjBiizN-B9_71iZidvCqCr/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1h9qcd2kK2-t-HWBfbQIosbkDnRsPjOjD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Hl9qAHAPJZ05GJlL6i9ytbswaY_RNCsU/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Hl9qAHAPJZ05GJlL6i9ytbswaY_RNCsU/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 4% | 0% | 8% | 0% | 22% | 12% | 52% | 41% | 52% | 41% | 80% | 41% | 80% | 50% | 80% | 62% | 98% | 86% | 98% | 86% | 100% | 86% | 100% | 100%
5299 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-132-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 5). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 10083328.16 | 10083328.16 | 10083328.16 | 0 | J.R. Leon Construcciones S.A. de C.V. | JLC070402TB5 | 3038.87 | 3318.1176 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1Hnpc1jdb4sS0A1hR1JvWEm2xvidKJf0j/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/119DOQimq3-mDnDpSnhPi5VKj8wmPqmQO/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1qqvgq6flOU30RO7g9UR_Ofwk7-jqMRzI/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/119DOQimq3-mDnDpSnhPi5VKj8wmPqmQO/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/11dcnfhP3-I3Qj53hWqAS5cnbSiByOO0t/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/119DOQimq3-mDnDpSnhPi5VKj8wmPqmQO/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qqvgq6flOU30RO7g9UR_Ofwk7-jqMRzI/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qqvgq6flOU30RO7g9UR_Ofwk7-jqMRzI/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 2% | 0% | 14% | 0% | 30% | 41% | 60% | 41% | 60% | 41% | 82% | 57% | 82% | 67% | 82% | 75% | 97% | 93% | 97% | 93% | 100% | 94% | 100% | 94%
5300 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 6). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 12060723.98 | 9648579.19 | 9648579.19 | 2412144.79 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. | CPO1209104M8 | 2649.29 | 3641.949 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1H-Wv_gDFtJhIXwLm_nNU2gnAnnpoQUAC/view?usp=sharing | https://os5.mycloud.com/action/share/21176c65-51fc-4014-87e6-82e46d979828 | https://drive.google.com/file/d/1dc0lrfrskoD48aNCmr3QiQnKH29FWPP5/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1muCC60vzab5F3ToFl7to-hE2sy69Q0A7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1dc0lrfrskoD48aNCmr3QiQnKH29FWPP5/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1rWjGtpxadzHtwL3Q-AlLhuakZognAqr8/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1dc0lrfrskoD48aNCmr3QiQnKH29FWPP5/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1muCC60vzab5F3ToFl7to-hE2sy69Q0A7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1muCC60vzab5F3ToFl7to-hE2sy69Q0A7/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 31% | 41% | 75% | 41% | 75% | 41% | 90% | 41% | 90% | 59% | 90% | 72% | 100% | 89% | 100% | 97% | 100% | 99%
5301 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-134-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 7). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 8342588.86 | 8342588.86 | 8342588.86 | 0 | Constructora Mabay, S.A. de C.V. | CMA121025616 | 3417.58 | 2441.0808 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/17OvDJgXNfiYDT0ohRAK776VT-BjxNNiA/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1wW-kMzSb2mJEReU5_3SPXBuswQe8RnJN/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1FILftWrHKxEIuN3W5WULGUQXb7-xHkiG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1wW-kMzSb2mJEReU5_3SPXBuswQe8RnJN/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1_lOiEb3-3VIul4SX7Boys5_Gn4TAIhnk/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1wW-kMzSb2mJEReU5_3SPXBuswQe8RnJN/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FILftWrHKxEIuN3W5WULGUQXb7-xHkiG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1FILftWrHKxEIuN3W5WULGUQXb7-xHkiG/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 23% | 12% | 70% | 41% | 70% | 41% | 85% | 41% | 85% | 41% | 85% | 41% | 91% | 41% | 93% | 41% | 93% | 41% | 94% | 75% | 100% | 88%
5302 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-135-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 8). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 10910235.06 | 10910235.06 | 10910235.06 | 0 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. | GCM121112J86 | 2917.06 | 3740.1476 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/13JwaW10FxWBrB4dZzuL8bQswSm99L9I9/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1c1Ruf-_q0QjsVvyz4jv3n7vbiZ85rbIc/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1r74AReyjt-aHuHUw8pjaDNhkDFaSmQoj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1c1Ruf-_q0QjsVvyz4jv3n7vbiZ85rbIc/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1mhbyOX16nXj5uLvu2GBN-vBoamCXGChu/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1c1Ruf-_q0QjsVvyz4jv3n7vbiZ85rbIc/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1r74AReyjt-aHuHUw8pjaDNhkDFaSmQoj/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1r74AReyjt-aHuHUw8pjaDNhkDFaSmQoj/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 0% | 27% | 27% | 65% | 41% | 65% | 41% | 86% | 41% | 86% | 72% | 86% | 94% | 100% | 94% | 100% | 99% | 100% | 99%
5303 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-136-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 9). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 8818953.8 | 8818953.8 | 8818953.8 | 0 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. | RME961105JW1 | 3297.77 | 2674.2174 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1Fu3TfJHTe9u2KAAHNb22Vl4tgK7xI6b3/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1tmMvGCAUacAmnWySNLIS1nb0geG6lREE/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1KDtUR6otLCpNTyaWmc-4qO1-_hajDe1I/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1tmMvGCAUacAmnWySNLIS1nb0geG6lREE/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1_tfBaSYs9HL2RPIA9pA2KwyOk6id13Js/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1tmMvGCAUacAmnWySNLIS1nb0geG6lREE/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KDtUR6otLCpNTyaWmc-4qO1-_hajDe1I/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KDtUR6otLCpNTyaWmc-4qO1-_hajDe1I/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 4% | 0% | 30% | 4% | 40% | 16% | 50% | 41% | 50% | 41% | 69% | 41% | 69% | 41% | 69% | 41% | 95% | 54% | 97% | 82% | 100% | 94% | 100% | 94% | 100% | 94% | 100% | 99%
5304 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-137-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 10). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 9957670.41 | 9957670.41 | 9957670.41 | 0 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | CUR130430U59 | 3558.29 | 2798.4426 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1Ivl4iSktq5CaOVca-ZflcCM_5DMjUNSC/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/14W_X41XS4HWOLi7QSL0fxyt2b9UWhdB_/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1IaAhkglTUGodTaqaiqDy6TKTZFyr309-/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14W_X41XS4HWOLi7QSL0fxyt2b9UWhdB_/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1spxI85MT8Xh9t3NclE8Jn36c1Yzu10So/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/14W_X41XS4HWOLi7QSL0fxyt2b9UWhdB_/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IaAhkglTUGodTaqaiqDy6TKTZFyr309-/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1IaAhkglTUGodTaqaiqDy6TKTZFyr309-/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 7% | 0% | 45% | 28.7% | 60% | 41% | 75% | 41% | 75% | 41% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 99% | 100% | 99%
5305 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-138-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 11). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 9203628.65 | 9203628.65 | 9203628.65 | 0 | Estructuras Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | ECU991015221 | 2733.51 | 3366.9636 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1Atw6FygQ9ybhWHG_BLqjL5dZIu9hWLS6/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1Cfx6u6QEZFvbxmDH-BH4YYavXYXZp-F6/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1AJYz_3cI-3ELPwqI0pbvp51b9UpVKWkp/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Cfx6u6QEZFvbxmDH-BH4YYavXYXZp-F6/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1O885IkYY4452x8m6bWX141DVjxLgEnFb/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1Cfx6u6QEZFvbxmDH-BH4YYavXYXZp-F6/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AJYz_3cI-3ELPwqI0pbvp51b9UpVKWkp/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1AJYz_3cI-3ELPwqI0pbvp51b9UpVKWkp/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 14% | 0% | 25% | 0% | 35% | 41% | 50% | 41% | 50% | 41% | 75% | 49% | 75% | 49% | 75% | 49% | 98% | 93% | 100% | 99%
5306 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-139-20 | 2020-07-27 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 12). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 8297024.09 | 8297024.09 | 8297024.09 | 0 | J&L Asesoria y Servicios S.A. de C.V. | JAS170622TX0 | 1950.7 | 4253.3573 | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-08-03 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1OraIbRPysopat4jJd3JfxaJxMdcNl6Ao/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1kbWpKSkXUsObZ_MVSthe0guaRmN1_HpV/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1O0busj0pCGboim6LTLCBjwDf5kOo5T4M/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1kbWpKSkXUsObZ_MVSthe0guaRmN1_HpV/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1K_bZA_MdXiSPOYey1EkCgKw7twLdQzkr/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1kbWpKSkXUsObZ_MVSthe0guaRmN1_HpV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1O0busj0pCGboim6LTLCBjwDf5kOo5T4M/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1O0busj0pCGboim6LTLCBjwDf5kOo5T4M/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [14 empty] | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 12% | 24% | 50% | 41% | 50% | 41% | 75% | 41% | 75% | 41% | 75% | 41% | 80% | 64% | 85% | 68% | 100% | 99%
5317 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-LUM-CSS-140-20 | 2020-07-27 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO (ENTORNO CUCEI DE LA U DE G), DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES PRINCIPALES, EN EL POLÍGONO DE BLVD. GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, CORREGIDORA, AV. REVOLUCIÓN Y CALZ. OLÍMPICA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN EL POLÍGONO DE BLVD. GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, CORREGIDORA, AV. REVOLUCIÓN Y CALZ. OLÍMPICA DE LA ZONA 5 OLÍMPICA | MUNICIPAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 5445398.06 | 5445398.06 | 5445398.06 | 0 | Birmek Construcciones, S.A. de C.V. | BCO070129512 | 1356.91 | 4013.0871 | Indirectos | 239177 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ARQ. MARCO ANTONIO VILLA RAMOS | https://drive.google.com/file/d/1eaXmHYWw6N_HGZ1zFQ4h6ljhhxXpIGCE/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1-qK4uzmuP6z2mLhc_62lIomc27HBn29k/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/18uG7wCebdRzP--KSZSRDNW2ZLbg5tjbH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-qK4uzmuP6z2mLhc_62lIomc27HBn29k/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1KPqXzACLTPs6kJvvS4Et2TSgGHx3gskT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1A9MPoYmWdg2c2SeVAZoe2n6AHHfYUgSf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-qK4uzmuP6z2mLhc_62lIomc27HBn29k/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18uG7wCebdRzP--KSZSRDNW2ZLbg5tjbH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/18uG7wCebdRzP--KSZSRDNW2ZLbg5tjbH/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 30% | 30% | 100% | 100%
5318 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-LUM-CSS-141-20 | 2020-07-27 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO (EN PERIMETRO DE CENTRO HISTORICO), DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES PRINCIPALES, EN LA ZONA 1 CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN PERIMETRO DE CENTRO HISTORICO, EN LA ZONA 1 CENTRO | MUNICIPAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 4310712.74 | 4310712.74 | 4310712.74 | 0 | Constructora Bauer S.A. de C.V. | CBA910123TDA | 1050 | 4105.4407 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1VP2yhvUDsUJyFrCPpNiifRjvwx9gykJ5/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1pFvobYX7FuU3iuGSxzNsSkkEYVL5CBT4/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1-gfqR6RI3Nsr9mnXjqTRTyqIULDVIhLD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1pFvobYX7FuU3iuGSxzNsSkkEYVL5CBT4/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1cUNutap7FkW44pQogvfZ9M5ZW7FzPbH3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1sC48UYEcEcNQ4VTDX13Wfx08cECUZJjH/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1pFvobYX7FuU3iuGSxzNsSkkEYVL5CBT4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-gfqR6RI3Nsr9mnXjqTRTyqIULDVIhLD/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1-gfqR6RI3Nsr9mnXjqTRTyqIULDVIhLD/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 0% | 33% | 19.01% | 48% | 49% | 100% | 100%
5319 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 | 2020-07-27 | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO (EN VIAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD), DENTRO DEL PROGRAMA DE SENDEROS SEGUROS EN ANDADORES PEATONALES Y VIALIDADES PRINCIPALES, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN VIAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD, EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | MUNICIPAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 5091998.78 | 5091998.78 | 5091998.78 | 0 | Ing. Jorge Alberto Esqueda Ortiz de Rosas | EUOJ431108A87 | 935.8 | 5441.3323 | Indirectos | 176677 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1qbqWi5UhKjBpt9o4TubERqkmhk2cZOkB/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1TmIH32JqYl2Gk58ww3zUblN3rUuF1NXe/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1MLc5cSP4pCjGjOsTHY8pC_tfXiOnH1vV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TmIH32JqYl2Gk58ww3zUblN3rUuF1NXe/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1WqFtO96AmNPCHP5diV3a5bCzIRpA7nVf/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1tVomj73xtPyk2kytQrUnsgcExVjDOqBT/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TmIH32JqYl2Gk58ww3zUblN3rUuF1NXe/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MLc5cSP4pCjGjOsTHY8pC_tfXiOnH1vV/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1MLc5cSP4pCjGjOsTHY8pC_tfXiOnH1vV/view?usp=sharing | INVERSIÓN MUNICIPAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 3.606% | 35% | 34% | 100% | 100%
5323 | 2020 | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO | DOP-REH-EST-CRU-CSS-143-20 | 2020-07-27 | REHABILITACIÓN DE CRUCERO SEGURO EN LOS CRUCES DE AV. 8 DE JULIO Y AV. JESÚS REYES HEROLES, TRABAJOS DE CANALIZACIONES Y ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | EN LOS CRUCES DE AV. 8 DE JULIO Y AV. JESÚS REYES HEROLES, EN LA COL. POLANQUITO DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 4494916.82 | 4494916.82 | 4494916.82 | 0 | Estudios, Proyectos y Señalización Vial, S.A. de C.V. | EPS040708MA2 | 700 | 6421.3097 | Indirectos | 321217 |  | Concluida | 2020-07-29 | 2020-10-26 | ING. MARCO POLO VELEZ SOBRINO | https://drive.google.com/file/d/1xfYeWbAVEpRAw51EiFtfDFIyugjydj2r/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/1KmaNQKIID-qBTCrrbUQolzZ6SDcnK5LG/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1YzhcMIO0T_2gtQ6w7NWdHN2Vw3AbgiU8/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KmaNQKIID-qBTCrrbUQolzZ6SDcnK5LG/view?usp=sharing | Obras y Equipamiento | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | No requiere | https://drive.google.com/file/d/1vBdUi1djqi2AG5w1t6M98smuGNKpW1Iy/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1KmaNQKIID-qBTCrrbUQolzZ6SDcnK5LG/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YzhcMIO0T_2gtQ6w7NWdHN2Vw3AbgiU8/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YzhcMIO0T_2gtQ6w7NWdHN2Vw3AbgiU8/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 3% | 30% | 100% | 100%
5329 | 2020 | LICITACION PUBLICA | DOP-REH-EST-LUM-LP-144-20 | 2020-09-01 | PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO PEATONAL Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS, SEÑALAMIENTO, BALIZAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. (FRENTE 13). | MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | ESTATAL | RENOVACION URBANA - Desarrollo Municipal | 5913499.18 | 5913499.18 | 5913499.18 | 0 | Fausto Garnica Padilla | BCO070129512 | No aplica | No aplica | Indirectos | 958741 |  | Concluida | 2020-09-02 | 2021-05-29 | ARQ. ANTONIO CHAVEZ NOLASCO | https://drive.google.com/file/d/1LIaIJQd0hyOfTUHYlIGLXGBNIFwcDAz5/view?usp=sharing | A la fecha no existe convenio adicional | https://drive.google.com/file/d/17GiKl18OAioUu1y0KNbRwdLwA8pRsRH1/view?usp=sharing | Autorizada en Sesión del Comité Municipal Mixto de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 43, numeral 2, fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el artículos 41 y 42 del Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Municipio de Guadalajara | https://drive.google.com/file/d/1_vdpc1-lw7Kq8BRWBT0iGXaFFTUPqOls/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/17GiKl18OAioUu1y0KNbRwdLwA8pRsRH1/view?usp=sharing | Infraestructura | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Proyectos | https://drive.google.com/file/d/1u3JcRoE_J98qu9MY7ThKap2mZfkl6NXn/view?usp=sharing | No requiere | https://drive.google.com/file/d/17GiKl18OAioUu1y0KNbRwdLwA8pRsRH1/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_vdpc1-lw7Kq8BRWBT0iGXaFFTUPqOls/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1_vdpc1-lw7Kq8BRWBT0iGXaFFTUPqOls/view?usp=sharing | INVERSIÓN ESTATAL | Concluido | En proceso | Finiquitada | [16 empty] | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 17% | 65% | 58% | 65% | 58% | 92% | 58% | 92% | 72% | 92% | 89% | 100% | 99% | 100% | 99%
[9 empty] | 773669939.32 | 736145794.97 | 736145794.97 | 37524144.35

## Hoja1
Orden | Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Lugar o ubicación de la obra pública | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Costo Final de la obra (Inversión) | Costo Incial de la obra | Monto del contrato | Convenio | Ejecutor de la obra Razon Social del Ganador (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). | RFC | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los intrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Supervisor de la obra o perito responsable | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio/adicional | Motivos y fundamentos legales para llevarla a cabo | La autorización del ejecicio de la opción | Unidad adminstrativa o área solicitante | Unidad admistrativa responsable de su ejecución | Los mecanismos de vigilancia y supervisión | Los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda | Convocatoria o invitación emitida así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo (en los casos de concurso por invitación y licitación pública) | Invitación | Nombres de participantes o invitados | Nombre del ganador y las razones que lo justifican | La partida presupuestal | Nota | Finiquito
1 | 2019 | Adjudicacion Directa | DOP-AD-01-RAMO53/FORTAMUN -2019 | 2019-11-11 | Construccion de Modulo para Protecion Civil en la Poblado de la Venta de Mochitiltic | La Venta de Mochitiltic | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 651030.53 | 651030.53 | 651030.53 | 651030.53 | Esteban Alejandro Hernandez Casillas | HECE850212U43 | 337.36 | 1929.7798 | Indirectos | 300 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-11-08 | 2019-12-31 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Direccion de Obras Publicas | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
2 | 2019 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD/01/RAMO28-FGP/2019 | 2019-09-30 | Rehabilitacion de Casa de Salud del Poblado de La Labor de Guadalupe | La Labor de Guadalupe | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 293596.93 | 293596.93 | 293596.93 | 293596.93 | construcciones Comery S.A DE C.V | CCA160427654 | 124.87 | 2351.2207 | Directos | 325 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-10-03 | 2019-12-03 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
3 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-02/RAMO28-FGP/2019 | 2019-10-01 | Construccion de Empedrado Ahogado y Machuelos en Calle Principal de la Comunidad de Huajacatlan | Huajacatlan | Ramo 28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1250787.06 | 1250787.06 | 1250787.06 | 1250787.06 | Ar+in S.A DE C.V. | ASI060522RW7 | 1559.25 | 802.1722 | Directos | 105 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-10-01 | 2019-11-29 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
4 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-01/RAMO28-FGP/2019 | 2019-09-20 | Construccion de Sistema Sanitario con Terminacion de Empedrado Ahogado en Cemento en Calle Alvaro Obregon en el Poblado de Plan de Barrancas | Plan de Barrancas | Ramo 28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2520172.29 | 2520172.29 | 2520172.29 | 2520172.29 | Maria del Carmen Haro Topete | HATC870716-AK7 | 2640 | 954.6107 | Indirectos | 314 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-09-30 | 2019-12-27 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
5 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-03/RAMO28-FGR/2019 | 2019-09-30 | Construccion de Plaza Publica en el Poblado de Los Michel | Los Michel | Ramo 28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2282372.38 | 2282372.38 | 2282372.38 | 2282372.38 | Comercializadora consurba Puebla S.A DE C. V. | CCP110330G9 | 126.03 | 18109.7547 | Directos | 219 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-09-30 | 2019-12-20 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
6 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-05/RAMO28-FGR/2019 | 2019-10-01 | Construccion de Plaza Publica en el Poblado de Sayulimita | Sayumimita | Ramo28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2224718.1 | 2224718.1 | 2224718.1 | 2224718.1 | ISADI S. A DE C.V. | ISA130313QB0 | 664.63 | 3347.3032 | Directos | 179 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-09-30 | 2019-12-20 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
7 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-04/RAMO28-FGR/2019 | 2019-09-30 | Ampliacion de Casa de Salud en el Llano de los Vela | Llano de los Vela | Ramo 28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1870655.57 | 1870655.57 | 1870655.57 | 1870655.57 | Iislas vera diseño y construcciones S.A DE C.V. | IDC130920IB0 | 144.26 | 12967.2506 | Directos | 474 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-09-30 | 2019-12-20 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
8 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-06/RAMO28-FGR/2019 | 2019-10-01 | Construccion de Empedrado Ahogado y Machuelos en Calle Principal de Santo Domingo | Santo Domingo | Ramo 28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1181958.14 | 1181958.14 | 1181958.14 | 1181958.14 | IOC Urbanizacion Tepic S.A DE C.V. | IVI050426IE7 | 1273.75 | 927.9357 | Directos | 251 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-10-01 | 2019-11-29 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
9 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-07/RAMO28-FGR/2019 | 2019-10-07 | Construccion de Explanada Tipo Plazoleta en el Ponblado de las Cienegas | Las Cienegas | Ramo 28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 906188.96 | 906188.96 | 906188.96 | 906188.96 | ING. JUAN RAMON PARDO AVENA. ING. JUAN RAMON PARDO AVENA | PAAJ740228UG2 | 74.98 | 12085.7423 | Directos | 67 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-10-07 | 2019-12-05 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | Inversión Estatal | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
10 | 2019 | Adjudicacion Directa | DOP-AD-02-FAIS/FISMDF -2019 | 2019-09-30 | Construccion de Linea de Agua Potable y Rehabilitacion de un Tanque de Almacenamiento de Agua , en la Colonia el Ejido en la Cabecera Municipal | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1569936.53 | 1569936.53 | 1569936.53 | 1569936.53 | Silva construcciones y Supervicion S.A de C.V. | SCS111010U88 | 468.5 | 3350.9851 | Directos | 30 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-09-30 | 2019-12-30 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
11 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | DOP-CSS-01-FAIS/FISNDF-2019 | 2019-04-16 | Empedrado Ahogado en Cemento en la calle Matamoros de la Cabecera Municipal de Hostotipaquillo, Jalisco | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2603159.46 | 2603159.46 | 2603159.46 | 2603159.46 | IL Ingenieros S.A de C.V | UIN140528KQA | 1153223.52 | 2.2573 | Directos | 300 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-04-16 | 2019-06-25 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
12 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | DOP-CSS-04-FAIS/FISNDF-2019 | 2019-10-01 | Electrificacion de Varias Calles en la Colonia el Ejido en la Cabecera Municipal | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2670727.3 | 2670727.3 | 2670727.3 | 2670727.3 | Silva construcciones y Supervicion S.A de C.V. | SCS111010U88 | 1250 | 2136.5818 | Directos | 60 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
13 | 2019 | Concurso Simplificado Sumario | DOP-CSS-06-FAIS/FISNDF-2019 | 2019-10-01 | Construccion de Tanque de Mamposteria, Superficial de Almacenamiento de Agua Potable en la Localidad del Tequesquite | Tequesquite | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2440866.38 | 2440866.38 | 2440866.38 | 2440866.38 | EPSI, Estudios, Proyectos y servicios integrados para la construccion, S.A de C.V. | EEP070913PY4 | 153.76 | 15874.5212 | Directos | 3500 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2019-10-01 | 2019-12-30 | Antonio Alexis Chavez Zuñiga | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
14 | 2020 | Concurso Simplificado Sumario | DOP-CSS-01-FOCOCI-530-2020 | 2020-10-19 | Construccion de Empedrado Ahogado,en la calle Pedro Loza en la Localidad de SantoTomas | Santo Tomas | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2937323.02 | 2937323.02 | 2937323.02 | 2937323.02 | DISA CONSTRUYE S.A DE C.V. | DC0120521RP8 | 1182.98 | 2482.9862 | Directos | 150 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-10-19 | 2021-10-31 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
15 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-03-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-09-09 | Tomas Domiciliarias y Descargas de Drenaje con Empedrado Ahogado en Concreto en la calle Juan Bosco entre calle Escalon y Mariano Abasolo | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1247135.64 | 1247135.64 | 1247135.64 | 1247135.64 | URBANIZADORA Y EDIFICADORA GALALV, S.A DE C.V. | UEG171024AR2 | 394.88 | 3158.2649 | Directos | 91 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-09 | 2020-12-07 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
16 | 2020 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-02-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-11-04 | Empedrado Ahogado en Cemento, Drenaje, Tomas de Agua Domiciliarias en calle Melchor Ocampo | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2189950.5 | 2189950.5 | 2189950.5 | 2189950.5 | HEAVY TASK COSTRUCTORA S.A DE C.V | HTC160509171 | 695 | 3151.0079 | Directos | 100 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-09 | 2020-12-07 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
17 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-10-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-12-01 | Empedrado Ahogado en Cemento, Tomas de agua domiciliarias, Descargas de drenaje, Banquetas y Machuelos en calle Galeana | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 190553.61 | 190553.61 | 190553.61 | 190553.61 | IAAUP CONTRUCCIONES S.A DE C.V. | IOC181127KU6 | 90 | 2117.2623 | Directos | 50 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-12-01 | 2020-12-30 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
18 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-08-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-09-08 | Empedrado ahogado en cemento, banquetas, tomas domiciliarias de aguapotable y drenaje en calle Mariano Abasolo | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1561250.5 | 1561250.5 | 1561250.5 | 1561250.5 | IAAUP CONTRUCCIONES S.A DE C.V. | IOC181127KU6 | 760 | 2054.277 | Directos | 210 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-08 | 2020-12-06 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
19 | 2020 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-01-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-09-15 | Construccion de empedrado ahogado en cemento banquetas y machuelos en calle Jesus Medina y Juarez | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 3979497.18 | 3979497.18 | 3979497.18 | 3979497.18 | ISADI S. A DE C.V. | ISA130313QB0 | 110000 | 36.1772 | Directos | 200 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-15 | 2020-12-29 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
20 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-02-FAIS/FISMDF-2020 | 04/092020 | Construccion de drenaje, con terminacion de empedrado ahogado en cemento en la calle Graciano Mora | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1490084.19 | 1490084.19 | 1490084.19 | 1490084.19 | Maria del Carmen Haro Topete | HATC870716AK7 | 709.3 | 2100.7813 | Directos | 30 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-04 | 2020-12-02 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
21 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-06-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-09-08 | Construccio de red de drenaje,agua potable con terminacion en empedrado ahogado en cemento en la calle Zaragoza | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 666869.86 | 666869.86 | 666869.86 | 666869.86 | Michael Alberto Sanchez Gonzalez | SAGM880501BN2 | 299.25 | 2228.4707 | Directos | 50 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-08 | 2020-12-06 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
22 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-09-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-12-14 | Equipamiento de pozo profundo en la localidad de Mesa de Tecomatan | Mesa de Tecomatan | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 743584.84 | 743584.84 | 743584.84 | 743584.84 | GRUPO AB CONSTRUCTOR, S.A DE C.V. | GAC950117KV1 | 1 | 743584.84 | Directos | 230 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-12-14 | 2020-12-31 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
23 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-04-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-09-04 | Construcio de empedrado ahogado en cemento, rehabilitacion de agua potable y banquetas en calle Corregidora | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 911734.77 | 911734.77 | 911734.77 | 911734.77 | Lucio Alberto Gonzalez Diaz | GODL730526SH0 | 631.57 | 1443.6005 | Directos | 30 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-04 | 2020-12-02 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
24 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-05-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-09-08 | Construccion de red de drenaje, agua potable con terminacion de emopedrado ahogado en cemento en calle Niños Heroes | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 947903.14 | 947903.14 | 947903.14 | 947903.14 | Daniel rodriguez Vazquez | ROVD670327CL7 | 159.3 | 5950.4277 | Directos | 150 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-08 | 2020-12-06 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
25 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-01FAIS/FISMDF-2020 | 2020-09-04 | Tomas Domiciliarias y descargas de drenaje con empedrado ahogado en concreto en la calle Gonzalez Ortega | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1389822.61 | 1389822.61 | 1389822.61 | 1389822.61 | HAMAT GDL CONSTRUCCION Y URBANIZACION S. DE R.L. DE C.V. | HGC190520DF6 | 121 | 11486.1373 | Directos | 72 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-09-04 | 2020-12-02 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
26 | 2020 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-07B-FAIS/FISMDF-2020 | 2020-10-13 | Construccion de empedrado ahogado en cemento en la calle Guadalupe Victoria | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 693682.45 | 693682.45 | 693682.45 | 693682.45 | ROSALIO ACOSTA FLORES | AOF690303HB7 | 347.67 | 1995.2324 | Directos | 200 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2020-10-13 | 2020-12-06 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
27 | 2021 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-01/RAM033-FISM/2021 | 2021-04-19 | Tomas domiciliarias de agua potable, descargas de drenaje con empedrado ahogado en cemento y balizamiento de machuelos, en calle Hidalgo | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2601244.52 | 2601244.52 | 2601244.52 | 2601244.52 | HAMAT GDL CONSTRUCCION Y URBANIZACION S. DE RL. DE CV. | HGC190520DF6 | 783.2 | 3321.303 | Directos | 210 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-04-19 | 2021-07-17 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
28 | 2021 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-05/RAM033-FISM/2021 | 2021-05-24 | Construccion de banquetas, balizamientos, equipamiento urbano y alumbrado publico en la calle Morelos | La Labor de Guadalupe | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2573290.58 | 2573290.58 | 2573290.58 | 2573290.58 | ISADI S. A DE C.V. | ISA130313QB0 | 448.16 | 5741.9015 | Directos | 150 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-05-24 | 2021-08-21 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
29 | 2021 | Concurso Simplificado Sumario | MHJ-CSS-02/RAM033-FISM/2021 | 2021-04-19 | Rehabilitacion de drenaje y agua potable conterminacion de empedrado ahogado en cemento en la calle Maria Mesa Leal | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2153120.85 | 2153120.85 | 2153120.85 | 2153120.85 | Maria del Carmen Haro Topete | HATC870716AK7 | 1182.83 | 1820.313 | Directos | 150 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-04-19 | 2021-07-17 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ |  | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
30 | 2021 | Adjudicacion Directa | DOP-AD-05/RAMO33-FISM/2021 | 2021-04-29 | Empedrado ahoigado cemento en la calle Rayon | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1101670.78 | 1101670.78 | 1101670.78 | 1101670.78 | IAAUP CONTRUCCIONES S.A DE C.V. | IOC181127KU6 | 522.9 | 2106.8479 | Directos | 250 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-04-29 | 2021-07-15 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
31 | 2021 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-06-FM/RAMO28/2021 | 0/09/2021 | Empedrado ahogado en cemento, tomas domiciliarias, descargas sanigtarias, banqueta, machuelos en la calle Prisciliano Sanchez | Cabecera Municipal | Ramo 28 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 405687.52 | 405687.52 | 405687.52 | 405687.52 | LSM CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | LC0110530124 | 984.06 | 412.2589 | Directos | 300 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-09-01 | 2021-09-20 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Estatal | Concluido | Finiquitada
32 | 2021 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-03-FM/RAMO33-FISM/2021 | 2021-04-12 | Construccion de linea de agua potable, banquetas, machuelos, alumbrado electrico y balizamiento en calle Bajio | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 1427039.82 | 1427039.82 | 1427039.82 | 1427039.82 | DISA CONSTRUYE S.A DE C.V. | DC0120521RP8 | 569.39 | 2506.2608 | Directos | 200 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-04-12 | 2021-06-25 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
33 | 2021 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-04/RAMO33-FISM/2021 | 2021-04-05 | Suministro y colocacion de tuberia de agua potable, tomas domiciliarias, suministro y colocacion de drenaje, descargas de drenaje, con empedrado ahogado en cemento, en calle Guadalupe Victoria | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 787154.32 | 787154.32 | 787154.32 | 787154.32 | Lucio Alberto Gonzalez Diaz | GODL730526SH0 | 347.67 | 2264.0847 | Directos | 150 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-04-05 | 2021-06-18 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada
34 | 2021 | Adjudicacion Directa | MHJ-AD-03/RAMO33-FISM/2021 | 2021-05-06 | Tomas domiciliarias de agua potable, construccion de drenaje y descargas de drenaje con empedrado en cemento y balizamiento de machuelos, en calle Prisciliano Sanchez | Cabecera Municipal | Ramo 33 | Municipio de Hostotipaquillo, Jalisco | 2292230.48 | 2292230.48 | 2292230.48 | 2292230.48 | NANCY LORENA ALVAREZ REYNSO | UEG171024AR2 | 984.06 | 2329.3605 | Directos | 300 | Plan Municipal de Obras Publicas (2018-2021) | Concluida | 2021-05-06 | 2021-08-04 | Ing. Alexis Uriel Ruiz Medrano | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-o/ | A la fecha no existe convenio adicional | Autorizada en Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco. | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/https-www.hostotipaquillojalisco.gob.mx-actas-de-cabildo/ | Dirección de Proyectos | Dirección de Obras Públicas | Vigilancia de la Contraloría Municipal y supervisión propia de Obras Públicas | Dirección de Obras Públicas | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | No requiere | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/07/24/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-p/ | https://www.hostotipaquillojalisco.gob.mx/2020/06/18/articulo-8-fracci%C3%B3n-v-inciso-%C3%B1/ | Inversion Municipal | Concluido | Finiquitada